Załącznik

do Uchwały nr XXIX/152/18

Rady Gminy Turośl

z dnia 23 marca 2018 roku

Lokalny program rewitalizacji

dla Gminy Turośl

na lata 2017-2023

Opracowany przez Zespół

WGS84 Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14 lok. 5

05-822 Milanówek

www.wgs84.pl

Spis treści

Wprowadzenie	3

1.	Opis powiązań „Programu” z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy	4

2.	Diagnoza czynników zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych	9

2.1.	Wykorzystane źródła danych	9

2.2.	Porównywalne jednostki przestrzenne	9

2.3.	Położenie Gminy	11

2.4.	Sytuacja demograficzna	11

2.5.	Bezrobocie	15

2.6.	Ubóstwo	20

2.7.	Bezpieczeństwo	24

2.8.	Edukacja	26

2.9.	Aktywność społeczna	28

2.10.	Identyfikacja obszarów w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych	32

2.11.	Charakterystyka zjawisk w pozostałych sferach	34

2.11.1. Sytuacja gospodarcza	35

2.11.2. Sytuacja środowiskowa	40

2.11.3. Sytuacja przestrzenno-funkcjonalna	44

2.11.4. Sytuacja techniczna	49

2.12.	Delimitacja obszaru zdegradowanego	51

3.	Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji i zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji	54

4.	Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	71

5.	Cele rewitalizacji i kierunki działań	72

6.	Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z harmonogramem realizacji	75

7.	Indykatywne ramy finansowe	93

8.	Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych	96

9.	Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami rożnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji	98

10.	Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w proces rewitalizacji	103

11.	System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji	110

12.	System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu „Programu”	112

13.	Ocena oddziaływania na środowisko	115

14.	Wykorzystane źródła danych	116

15.	Załączniki	117

16.	Spis tabel, wykresów, map i załączników	119

# Wprowadzenie

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu obszarów ze stanu kryzysowego zakłada optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji, prowadzone są w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie. W związku z różnorodnością zjawisk degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową wskazówką prowadzenia rewitalizacji powinno być dążenie do programowania i prowadzenia działań jak najbardziej dopasowanych do lokalnych uwarunkowań. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna zmierzać do poprawy jakości życia, pobudzenia aktywności środowisk lokalnych i ożywienia społeczno-gospodarczego. Realizacja działań infrastrukturalnych winna być narzędziem niwelowania negatywnych zjawisk związanych ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi, a działania inwestycyjne służyć trwałej odnowie rewitalizowanego obszaru poprzez poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, a także wspierać powstawanie nowych miejsc pracy 
i inwestycji, w tym także możliwości rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Turośl na lata 2017-2023” został sporządzony zgodnie z zasadami planowania rewitalizacji, wskazanych w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (zwany także w dalszej części dokumentu „Programem”).

# Opis powiązań „Programu” z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy

Działania wyznaczone w „Lokalnym programie rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023” są spójne z celami i kierunkami, wskazanymi w gminnych dokumentach programowych.

Strategia Rozwoju Gminy Turośl do roku 2025

Wizja rozwoju Gminy Turośl zakłada, że dzięki współpracy i zaangażowaniu władz lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców Gmina Turośl jest miejscem, które wyróżnia atrakcyjny standard życia i dostęp do usług publicznych wysokiej jakości. Gmina Turośl w pełni korzysta ze swojego położenia, walorów środowiskowych 
i kulturowych rozwijając konkurencyjne sektory gospodarki, przedsiębiorczość oraz ofertę spędzania czasu wolnego. Misja rozwoju Gminy Turośl określa nadrzędny cel rozwoju Gminy Turośl i przyjęła następujące brzmienie: „Chcemy, by nasza gmina stała się miejscem gwarantującym atrakcyjne warunki życia, pracy oraz wypoczynku wszystkim jej mieszkańcom oraz gościom i inwestorom. Deklarujemy partnerskie współdziałanie na rzecz jak najlepszego wykorzystania unikatowych zasobów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości oraz zaangażowania mieszkańców celem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy.” Nawiązując do wizji i misji rozwoju Gminy Turośl ze względu na stworzenie w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu wyodrębniono 4 priorytetowe obszary rozwoju:

- Gospodarka, edukacja, rynek pracy.

- Przyjazne środowisko naturalne.

- Komfort i jakość życia mieszkańców.

- Zarządzanie i kapitał społeczny.

W ramach obszarów tematycznych opracowano cele strategiczne rozwoju Gminy Turośl:

- Silna pozycja gospodarcza gminy bazująca na wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców, wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie czasu wolnego.

- Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy.

- System usług publicznych wysokiej jakości dostosowany do potrzeb społecznych.

- Zarządzanie partnerskie sprawami publicznymi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośl

Głównym celem rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Turośl jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gminy przy racjonalnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i gospodarczych środowiska, istniejącego majątku trwałego, potencjału infrastrukturalnego i produkcyjnego, w tym walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Problemowym rozwinięciem celu nadrzędnego będzie tworzenie warunków do realizacji m.in. następujących grup celów szczegółowych:

- ekologiczne cele rozwoju:

- zachowanie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych obejmujących aktywne biologicznie ekosystemy łąkowe, bagienne, wodne i leśne, które mają zasadniczy wpływ na utrzymanie równowagi biologicznej w całym środowisku przyrodniczym gminy i jej sąsiedztwa,

- racjonalne wykorzystanie przyrodniczych walorów w gospodarczym rozwoju gminy,

- zapewnienie normatywnych warunków sanitarnych zamieszkiwania ludności, przede wszystkim w zakresie jakości powietrza atmosferycznego i poziomu hałasu,

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ich ściekami, środkami ochrony roślin i ubocznymi skutkami nawożenia,

- zwiększenie zasobów i dyspozycyjności wód powierzchniowych,

- likwidacja konfliktów i zagrożeń spowodowanych dotychczasową działalnością gospodarczą.

- społeczne cele rozwoju:

- tworzenie warunków do wzrostu liczby miejsc pracy na terenie gminy,

- utrzymanie i racjonalne wykorzystanie obiektów środowiska kulturowego - preferowane funkcje usługowe, turystyczne i rekreacyjne,

- przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów zabytkowych,

- tworzenie warunków do rozwoju oświaty, podnoszenia poziomu wykształcenia oraz świadomości ekologicznej mieszkańców,

- promocja zdrowego stylu życia oraz tworzenie warunków do rozwoju sportu,

- tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb kulturalnych miejscowej ludności,

- rozwój opieki zdrowotnej i socjalnej oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom,

- gospodarcze cele rozwoju:

- wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,

- rozwój przemysłu rolno-spożywczego wykorzystującego miejscowe płody rolne,

- rozwój usług rolniczych i instytucji obsługi rolnictwa,

- rozwój gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości gminy, w tym zalesianie gruntów marginalnych,

- stwarzanie nowych miejsc pracy poza rolnictwem poprzez wielofunkcyjny rozwój wsi,

- pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz zapewnienie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- rozwój zaplecza obsługi ruchu turystycznego.

- cele rozwoju komunikacji:

- podnoszenie stanu technicznego i standardu wyposażenia dróg w urządzenia komunikacji, zwłaszcza przy drodze wojewódzkiej,

- podnoszenie standardu usług komunikacyjnych oraz dostosowanie nośności dróg i ulic do potrzeb gospodarczych regionu i gminy,

- minimalizacja kolizji i poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego,

- minimalizacja kolizji między ruchami komunikacyjnymi a zabudową oraz między różnymi rodzajami komunikacji,

- poprawa dostępności do środków komunikacji zbiorowej,

- wprowadzanie ruchu rowerowego jako alternatywy dla ruchu samochodowego,

- poprawa zaplecza obsługi ruchu tranzytowego i turystycznego,

- cele rozwoju infrastruktury technicznej:

- sprawne i niezawodne funkcjonowanie wszystkich systemów infrastruktury technicznej zapewniające zaspokojenie potrzeb w sposób ciągły i efektywny ekonomicznie,

- sukcesywne rozwiązywanie problemu gospodarki ściekowej,

- stworzenie warunków do doprowadzenia gazu przewodowego na teren gminy oraz wymiany uciążliwych dla środowiska nośników energii na proekologiczne.

Do czynników wspierających rozwój gminy w „Studium” zaliczono:

- duży przyrodniczy potencjał i położenie w obszarze „Zielonych Płuc Polski” stwarzające możliwość ekologicznej promocji gminy,

- dolina rzeki Pisy płynącej naturalnym korytem,

- duże kompleksy leśne o przydatnych dla rekreacji siedliskach (fragmenty Puszczy Kurpiowskiej),

- walory wędkarskie rzeki Pisy,

- zachowane środowisko kulturowe regionu etnograficznego Kurpiowszczyzny - architektura i folklor, w tym: zabytkowe zespoły architektury drewnianej w Turośli (kościół, muzeum w zabytkowym wiatraku, spichlerz) i w Lemanie (zespół kościoła),

- przebieg szlaków turystycznych: samochodowego - drogą wojewódzką nr 647 Kolno - Turośl oraz drogą powiatową Nowogród - Zbójna - Turośl, wodnego - rzeką Pisą - szlak łączący Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią i Wisłą oraz pieszo-rowerowych,

- korzystne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- duży udział gospodarstw o wiodącym kierunku produkcji mleka,

- położenie w obszarze chronionego krajobrazu sprzyjające rozwojowi i produkcji żywności metodami ekologicznymi.

Do czynników ograniczających rozwój gminy należą:

- ograniczenia rozwoju przestrzennego i funkcji osadniczej wynikające z potrzeby ochrony najbardziej cennych ekosystemów wodno-łąkowych w dolinach cieków wodnych i innych obniżeń terenowych oraz kompleksów leśnych,

- rozproszony charakter zabudowy stwarzający trudności w realizacji uzbrojenia technicznego,

- przebieg ruchu tranzytowego przez tereny zabudowy wsi,

- dominacja gruntów ornych o mało korzystnych warunkach dla produkcji rolnej -VI klasy bonitacyjnej,

- zanieczyszczenie wód Pisy, pochodzenia zewnętrznego, utrudniające rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej,

- niekorzystne położenie komunikacyjne: brak linii kolejowej oraz peryferyjne położenie w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych kraju,

- zbyt mała promocja walorów turystycznych.

- ograniczony zakres usług na rzecz rolnictwa,

- brak zakładów przetwórstwa surowców rolnych,

- trudności w zbyciu surowców rolnych,

- braki ulepszonych nawierzchni dróg powiatowych i gminnych,

- słabo rozwinięte zaplecze technicznej obsługi komunikacji kołowej,

- słabo rozwinięta sieć drogowa na niektórych obszarach gminy,

- przebieg drogi wojewódzkiej przez tereny zainwestowania wsi Ptaki - kolizja z ruchem lokalnym i funkcją rekreacyjną wsi.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośl na lata 2017-2025

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośl na lata 2017-2025” sformułowane zostały następujące cele strategiczne:

- Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Turośl, co w przyszłości może mieć wpływ na zmniejszenie bezrobocia, w tym długoterminowego, spadek migracji i wzrost stabilności rodzin, co spowoduje wzrost  liczby mieszkańców, podniesienie warunków 
i jakości życia oraz pracy mieszkańców, a także skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.

- Rozwój usług na rzecz rodzin z trudnościami, osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych - w odpowiedzi na zdiagnozowaną sytuację społeczna dot.  potrzeb tych grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, wzrostem specjalistycznej kadry pomocowej, koniecznością rozwoju i modernizacji miejsc świadczących usługi na rzecz społeczności wiejskiej- świetlic, miejsc spotkań, remiz, bibliotek, ośrodków rehabilitacyjnych i spędzania czasu wolnego.

- Aktywizacja mieszkańców, tj. konieczność integracji i ściślejszej współpracy władz samorządowych z mieszkańcami, wspieranie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców obejmować powinno edukację obywatelską, promocje różnych form i sposobów zaangażowania obywatelskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Wizja strategiczna rozwoju zakłada, że dzięki współpracy i zaangażowaniu władz lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców Gmina Turośl jest miejscem, które wyróżnia atrakcyjny standard życia i dostęp do usług publicznych wysokiej jakości. Gmina Turośl w pełni korzysta ze swojego położenia, walorów środowiskowych 
i kulturowych rozwijając konkurencyjne sektory gospodarki, przedsiębiorczość oraz ofertę spędzania czasu wolnego. Zarówno wizja, jak i cele strategiczne wpisują się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zmierzających do zmniejszenia poziomu zjawisk kryzysowych w Gminie Turośl.

# Diagnoza czynników zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. W pierwszym wykonano analizę dokumentów strategicznych i planistycznych gminy. Drugi etap stanowiła analiza wskaźnikowa zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych Gminy Turośl, prowadząca do wyznaczenia obszarów w stanie kryzysowym. W trzecim etapie wybór obszaru rewitalizacji został potwierdzony wynikami partycypacji społecznej.

## Wykorzystane źródła danych

Do opracowania diagnozy stanu Gminy Turośl, mającej na celu identyfikację potencjalnych obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym, wykorzystane zostały dane pozyskane z następujących źródeł:

- Urząd Gminy Turośl,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli,

- Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie,

- Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

- Krajowy Rejestr Sądowy,

- Narodowy Instytut Dziedzictwa,

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku,

- Państwowa Komisja Wyborcza,

- Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,

- wyniki partycypacji społecznej.

## Porównywalne jednostki przestrzenne

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych 
w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Do diagnozy stanu Gminy Turośl przyjęto sołectwa wskazane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośl”, obejmujące następujące miejscowości: Adamusy, Charubin, Charubiny, Cieciory, Cieloszka, Dudy Nadrzeczne, Krusza, Ksebki, Leman, Łacha, Nowa Ruda, Popiołki, Potasie, Ptaki, Pupki, Samule, Szablaki, Trzcińskie, Turośl, Wanacja i Zimna.

Tabela nr 1 Jednostki urbanistyczne Gminy Turośl

| Lp. | nazwa jednostki urbanistycznej | symbol | liczba mieszkańców [os.] | powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamusy | I | 37 | 68,9 |
| 2 | Charubin | II | 278 | 959,6 |
| 3 | Charubiny | III | 33 | 64,7 |
| 4 | Cieciory | IV | 343 | 2 345,6 |
| 5 | Cieloszka | V | 408 | 1 360,4 |
| 6 | Dudy Nadrzeczne | VI | 51 | 198,7 |
| 7 | Krusza | VII | 346 | 1 801,3 |
| 8 | Ksebki | VIII | 528 | 1 347,8 |
| 9 | Leman | IX | 407 | 1 663,8 |
| 10 | Łacha | X | 512 | 1 858,5 |
| 11 | Nowa Ruda | XI | 481 | 3 472,5 |
| 12 | Popiołki | XII | 153 | 462,9 |
| 13 | Potasie | XIII | 61 | 240,5 |
| 14 | Ptaki | XIV | 205 | 451,1 |
| 15 | Pupki | XV | 126 | 499,4 |
| 16 | Samule | XVI | 90 | 264,0 |
| 17 | Szablaki | XVII | 142 | 543,4 |
| 18 | Trzcińskie | XVIII | 79 | 415,4 |
| 19 | Turośl | XIX | 627 | 560,2 |
| 20 | Wanacja | XX | 197 | 645,3 |
| 21 | Zimna | XXI | 165 | 643,2 |
|  | Razem |  | 5 269 | 19 867,4 |

Zasięg wytypowanych jednostek urbanistycznych wraz z gęstością zaludnienia przedstawiono na mapie nr 1.

Mapa nr  1 Gęstość zaludnienia w jednostkach urbanistycznych Gminy Turośl

Opracowanie własne

## Położenie Gminy

Gmina Turośl jest gminą wiejską położoną w zachodniej części powiatu kolneńskiego na terenie województwa podlaskiego. Gmina Turośl graniczy z: Gminą Pisz (woj. warmińsko-mazurskie), Gminą Łyse (woj. mazowieckie), Gminą Zbójna (woj. podlaskie) oraz Gminą Kolno (woj. podlaskie). Powierzchnia gminy wynosi 198,7 km2, z tego 68% stanowią użytki rolne, 
a 25% użytki leśne. Gminę Turośl tworzy 21 sołectw, do których należą: Adamusy, Charubin, Charubiny, Cieciory, Cieloszka, Dudy Nadrzeczne, Krusza, Ksebki, Leman, Łacha, Nowa Ruda, Popiołki, Potasie, Ptaki, Pupki, Samule, Szablaki, Trzcińskie, Turośl, Wanacja i Zimna.

## Sytuacja demograficzna

Od 1995 r. obserwowana była najpierw tendencja spadkowa liczby ludności, a od 2010 r. następuje wzrost liczy mieszkańców gminy. Saldo migracji wewnętrznych w gminie jest dodatnie. W Gminie Turośl według stanu na 31.12.2016 r. zameldowanych było 5269 osób.

Wykres nr  1 Liczba ludności Gminy Turośl w latach 1995-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

W strukturze demograficznej Gminy Turośl nieznacznie przeważają̨ mężczyźni. Współczynnik feminizacji, określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, od 2005 r. jest na poziomie niższym od 100. W 2016 roku wskaźnik ten przyjął wartość 91.

Analizując strukturę wiekową mieszkańców gminy od 1995 r. maleje udział osób 
młodych w wieku przedprodukcyjnym (grupa wieku 0-17 lat), wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat). Wyhamowany został trend wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym (dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej).

Wykres nr  2 Struktura wiekowa mieszkańców gminy

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Od 1995 r. przyrost naturalny w Gminie Turośl maleje, do 2013 r. był dodatni, tj. liczba urodzeń była większa niż liczba zgonów. W 2016 r. przyrost naturalny wyniósł +1 osobę.

Wykres nr  3 Przyrost naturalny w latach 1995-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Wskaźnik obciążenia demograficznego, tj. wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym obrazuje wiek demograficzny ludności. Starzejące się̨ społeczeństwo ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój i stabilność działań gospodarczych. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano dla 2002 r., następnie systematycznie spadał, osiągając wartość 0,61 w 2016 r.

Wykres nr  4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Turośl w latach 2002-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Populacja Gminy Turośl, wynosząca na koniec 2016 r. 5269 mieszkańców, maleje, co jest rezultatem utrzymującego się od wielu lat ujemnego przyrostu naturalnego, starzenia się społeczności gminy oraz braku perspektyw dla ludzi młodych. Prognozowane zmiany liczby oraz struktury ludności Gminy wskazują na systematyczny spadek liczby mieszkańców gminy, w tym szczególnie osób w wieku przedprodukcyjnym, a także wzroście liczby mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym.

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS1)

Wynikiem przemian w procesach demograficznych są̨ zmiany w liczbie i strukturze ludności według wieku. W ujęciu ekonomicznych grup wieku obserwowane jest sukcesywne zmniejszanie się̨ odsetka dzieci i młodzieży (0-17 lat). Najwyższym udziałem osób młodych do 17 r.ż. w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych charakteryzuje się miejscowość Pupki (31), zaś najniższym - Popiołki (18,3).

Wykres nr  5 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS2)

W Gminie Turośl wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym, w którym zazwyczaj kończą̨ one pracę zawodową. Najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych odnotowano dla miejscowości: Dudy Nadrzeczne, Trzcińskie, Popiołki, Cieciory i Cieloszka, zaś najniższy – dla Wanacji. Wzrastający udział osób w wieku poprodukcyjnym i wydłużanie się czasu trwania życia, powodują zmniejszanie się̨ podaży pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku.

Wykres nr  6 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym wymaga podjęcia działań, mających na celu integrację mieszkańców oraz zapewnienia im opieki, wspartej odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą.

## Bezrobocie

Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, może być przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także prowadzić do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego rodzaju zjawisk można zaliczyć utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych, tj. bierność, bezczynność czy bezradność i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy może także prowadzić do wzrostu przestępczości na danym terenie, albo rodzić innego rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży. W statystyce urzędów pracy osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna 
i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, natomiast stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo (ogółem lub danej grupy).

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym (WS3)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 2003 r. udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym spada do 2008 r., następnie wzrasta, osiągając poziom 15,9% w 2009 r., potem spada do wartości 13,2% w 2016 r. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców jest wyższy aniżeli dla powiatu kolneńskiego (10,8) oraz województwa podlaskiego (6,5).

Na koniec grudnia 2016 r. liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Turośl zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie wynosiła 401 osób. 44% spośród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły kobiety.

Wykres nr  7 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców Gminy Turośl 
w wieku produkcyjnym w latach 2003-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Osoby młode do 24 r.ż. stanowią 31,6% bezrobotnych, a kolejna grupa, tj. osoby pomiędzy 25 a 34 r.ż. to kolejne 28,4% osób pozostających bez pracy. Osoby powyżej 55 r.ż. stanowią 9,2% bezrobotnych. 37,9% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne 
i poniżej, a kolejne 25,7% - zasadnicze zawodowe.

Najwyższy udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym  odnotowano dla miejscowości: Adamusy (36%), Ptaki (29%), Samule (21%), Krusza (19%) 
i Pupki (18%), a najniższy dla Trzcińskiego (8,5%).

Wykres nr  8 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Wśród bezrobotnych we wszystkich analizowanych latach dominują mężczyźni .Wciąż w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni długotrwale powyżej 24 miesięcy - ich liczba sukcesywnie wzrasta, posiadający wykształcenie zawodowe i niższe. Należy dbać 
o utrzymanie minimalnego poziomu bezrobocia, a także poszukiwać efektywnych rozwiązań wobec osób z grup ryzyka, np. wdrażać rozwiązania z ekonomii społecznej i aktywnej integracji. Bezrobocie stanowi jeden z podstawowych problemów społecznych Gminy Turośl. Niesie za sobą zagrożenia społeczne w postaci pogorszenia warunków życia społeczności lokalnej, osłabienia poczucia własnej wartości i więzi rodzinnych.

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem (WS4)

Istotne znaczenie w diagnozie społecznej sytuacji gminy posiada poziom natężenia 
i przestrzennej koncentracji wskaźnika, ukazującego odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy. Długotrwale bezrobotny to bezrobotny, pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Wykres nr  9 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Niepokojące jest zjawisko pozostawania przez ponad rok bez pracy prawie połowy zarejestrowanych bezrobotnych. Na ogół są to osoby z małymi szansami na znalezienie zatrudnienia na obecnym rynku pracy, bez odpowiedniego wykształcenia czy przekwalifikowania. Najwyższy wskaźnik udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano dla Adamusów, gdzie 75% zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych wymaga podjęcia szeregu działań i jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, gdyż brak doświadczenia zawodowego jest istotnym czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia bądź podjęcia pracy zarobkowej. Szansą dla gminy jest rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego.

Odsetek osób z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogółem (WS5)

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która potrafi wykazać, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Osoba, która spełni odpowiednie warunki, otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych na okres 6 lub 12 miesięcy. Niecałe 10% spośród zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Turośl posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Najwięcej osób bezrobotnych 
z miejscowości Dudy Nadrzeczne posiada prawo do zasiłku, natomiast z miejscowości: Adamusy, Charubin, Charubiny, Ksebki, Leman, Popiołki, Potasie, Szablaki żaden 
z zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku.

Wykres nr  10 Odsetek osób z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogółem

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem (WS6)

Za młodą osobę bezrobotną uznano osoby w wieku do 34 roku życia. Wymagają one szczególnej pomocy na rynku pracy. Najwyższy odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem odnotowano dla miejscowości Zimna (87,5%), a najniższy – dla miejscowości: Adamusy, Potasie i Trzcińskie (25%).

Wykres nr  11 Odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

## Ubóstwo

Ubóstwo to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Jest zjawiskiem wielowymiarowym, a dla polityki społecznej podstawowe znaczenie mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Czynnikiem istotnie decydującym 
o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy.

Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. Zasięg ubóstwa jest zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł, w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Obniżaniu się stopy życiowej sprzyja także wykonywanie nisko płatnej pracy, a dotyczy to głównie osób o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. Wykształcenie jest jednym z najważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS7)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej to udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem. W latach 2009-2011 obserwowany był spadek wartości wskaźnika do wartości 25,5%, następnie w latach 2012-2014 wzrastał do wartości 26,3%, od 2015 r. obserwuje się nieznaczny spadek udziału osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej do poziomu 24,3%, niemniej jednak problem związany ze zjawiskiem ubóstwa nadal pozostaje aktualny. Dla porównania wartości dla powiatu to 11,5%, a dla województwa – 8,2%.

Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli w 2016 r. z pomocy świadczonej przez ośrodek skorzystało 397 rodzin (1277 osób). Głównym powodem przyznania pomocy było ubóstwo (49,6%), a następnie bezrobocie (38,2%), długotrwała lub ciężka choroba (15,3%) i niepełnosprawność (8,3%). 63% rodzin korzystających z pomocy społecznej to rodziny z dziećmi, z tego 76,6% posiadało 2 i więcej dzieci na utrzymaniu. 30,6% rodzin korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne.

Wykres nr  12 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej mieszkańców Gminy Turośl w latach 2009-2015

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje się liczba świadczeń przyznawanych 
z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby/niepełnosprawności oraz bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach, co obrazuje, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Gminy. Rodziny korzystające z pomocy społecznej są najczęściej wieloproblemowe. Wobec tego istnieje większe zapotrzebowanie na wzmożoną pracę socjalną oraz wsparcie rodziny, a także dodatkowe specjalistyczne doradztwo. W „Programie Wspierania Rodziny w Gminie Turośl na lata 2017-2019”  założono tworzenie sprzyjających warunków do poprawy życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób według miejsca zamieszkania charakteryzują się jednostki: Samule, Dudy Nadrzeczne 
i Charubin, zaś najmniej mieszkańców miejscowości Charubiny to beneficjenci pomocy społecznej.

Wykres nr  13 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Turośl na lata 2017-2025” podkreślono, że rodziny korzystające z pomocy społecznej są najczęściej wieloproblemowe. W związku z tym, istnieje większe zapotrzebowanie na wzmożoną pracę socjalną oraz wsparcie rodziny, dodatkowe specjalistyczne doradztwo. Zdiagnozowano, że będą narastały problemy z osobami w podeszłym wieku polegające na zapewnieniu im usług umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, a także częściową lub całodobową opiekę.

Odsetek dzieci korzystających z dożywiania w szkole (WS8)

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli chodzi osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich w celu poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W 2016 r. ze wsparcia Gminy Turośl w zakresie dożywiania uczniów w szkole skorzystało 367 dzieci. Najwyższy odsetek dzieci korzystających z dożywiania odnotowano dla miejscowości Adamusy, Ptaki, Samule, Dudy Nadrzeczne i Zimna, zaś najniższy – dla Wanacji.

Wykres nr  14 Odsetek dzieci objętych dożywianiem w szkole

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli

Liczba osób pobierających zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego w przeliczeniu na 100 mieszkańców (WS9)

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest obowiązkiem państwa w zakresie wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego pobierało 25 mieszkańców Gminy Turośl. Średnio daje to wartość wynoszącą około 0,5 osoby pobierającej zasiłek 
z Funduszu Alimentacyjnego na 100 mieszkańców gminy. Jest to wartość niższa od średniej krajowej, która wynosi około 0,54 osoby pobierającej zasiłek z Funduszu Alimentacyjnego na 100 obywateli Polski. Jednak wartości w jednostkach Ptaki, Nowa Ruda, Charubin oraz Samule znacząco przewyższają średnią krajową. W ostatnich latach sytuacja w Gminie Turośl w zakresie osób pobierających zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego poprawiła się. W 2014 r. wartość wskaźnika średniej liczby osób pobierających zasiłki wynosiła 0,61. Jednak 
w przypadku jednostek Ksebki, Ptaki i Samule nastąpił wzrost wartości wskaźnika (odpowiednio o 0,38, o 0,97 i o 1,11).

Wykres nr  15 Liczba osób pobierających zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: Urząd Gminy Turośl

## Bezpieczeństwo

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych gminy. Działania podejmowane przez Gminę Turośl na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obejmują:

- utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, która przeciwdziała zagrożeniom wynikającym z nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Na terenie Gminy Turośl od lat funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Turośl, Leman, Łacha 
i Ptaki). Bazą lokalową poszczególnych jednostek są remizy strażackie,

- finansowanie oświetlenia dróg na swoim terenie jako działanie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przestępczość często jest powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy ubóstwo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązana jest Policja. W 2016 r. na terenie Gminy Turośl popełnionych zostało łącznie 37 przestępstw, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy, daje wskaźnik wynoszący 0,70. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Kolnie wynika, iż spośród 135 popełnionych wykroczeń najbardziej liczną grupę stanowią wykroczenia w ruchu drogowym. Główną przyczyną wykroczeń drogowych jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Zbyt szybka jazda kierowców pojazdów w obliczu braku wystarczającej infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów poruszających się po drogach, stanowi zagrożenie dla osób pieszych i rowerzystów. Budowa chodników oraz wydzielenie dróg rowerowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie. Dodatkowo piesi poruszają się po drogach także po zapadnięciu zmroku, co przy braku odpowiedniego oświetlenia dróg powoduje niebezpieczeństwo niedostrzeżenia pieszych przez kierujących pojazdami na tyle wcześniej, aby uniknąć wypadku. Stąd też koniecznym przedsięwzięciem, wskazywanym także przez mieszkańców, jest poprawa jakości oświetlenia dróg, przyczyniająca się do zapewnienia komfortu i wzrostu poczucia bezpieczeństwa poruszania się̨ pieszych i rowerzystów po zapadnięciu zmroku. Drugą co do liczebności przyczyną wykroczeń drogowych jest stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli kolizje, wypadki, potrącenia pieszych i rowerzystów, których przyczyną jest niewystarczająca jakość dróg gminnych (ubytki w nawierzchni jezdni, które omijane przez kierowców powodują zagrożenie w ruchu). Usunięcie tej przyczyny poprzez poprawę jakości nawierzchni drogowej spowoduje, że będzie miała miejsce mniejsza liczba stłuczek i wypadnięć z drogi. Powinna ona stanowić integralną część projektu, mającego na celu zapewnienia ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, aby jednoczesna poprawa jakości dróg nie była przyczynkiem do innych wykroczeń, tj. potrąceń pieszych czy rowerzystów. Mieszkańcy w ankietach wskazywali, że poczucie bezpieczeństwa jest istotną kwestią w odniesieniu do wyprowadzania obszarów ze stanów kryzysowych. Najbardziej uciążliwymi problemami dla mieszkańców w zakresie ruchu drogowego są: zły stan nawierzchni dróg, brak chodników i ścieżek rowerowych oraz niewystarczające oświetlenie dróg gminnych, które przyczyniały się także do ograniczenia możliwości korzystania z infrastruktury społecznej zlokalizowanej w miejscowości gminnej. W opinii mieszkańców brak możliwości bezpiecznego poruszania się w obrębie sołectw, jak również pomiędzy sołectwami może także stanowić przyczynę niskiej aktywności mieszkańców, którzy nie biorą udziału w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, wzmacniających poczucie spójności społecznej i poziomu integracji mieszkańców.

Wykres nr  16 Liczba wykroczeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych (WS10)

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podniesiono, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw i wolności. Koordynacja działań podejmowanych przez gminę na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy została zapisana w „Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2025”. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli wynika, że procedurą „Niebieskiej Karty” objętych jest 17 osób.

## Edukacja

Edukacja jest elementem, determinującym rozwój osobisty jednostek, a jednocześnie wpływającym istotnie na późniejsze zachowania i możliwości na rynku pracy, decyduje 
o statusie społecznym, a brak wykształcenia może być przyczyną marginalizacji na różnych płaszczyznach społecznych. Gmina Turośl odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, zapewniając odpowiednie warunki funkcjonowania szkół 
i placówek oświatowo-wychowawczych.

W Gminie Turośl został poczyniony znaczny postęp w zakresie jakości kształcenia w ostatnich latach. W 2010 r. wyniki egzaminu w szkołach podstawowych i w gimnazjum 
w znacznym stopniu odstawały od średnich wyników powiatowych, wojewódzkich, czy krajowych. W zależności od egzaminu różnica w średnich wynikach wyniosła od 3% do 7%. 
W 2011 r. średnie wyniki w szkołach podstawowych w Gminie Turośl były gorsze o 11% od wyników powiatowych. W kolejnych latach udało się te różnice zniwelować, m.in. dzięki prowadzonym zajęciom dodatkowym (wyrównawczym i doszkalającym). Kontynuowanie prowadzenia tych działań, które pozwoliły zniwelować różnice w wynikach uzyskiwanych 
w Gminie Turośl, a średnimi powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w szkołach

Gmina Turośl prowadzi 5 szkół podstawowych, w których naukę pobiera 449 uczniów. W szkołach prowadzone są zajęcia wyrównawcze, w tym: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze zajęcia dydaktyczne (z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego) oraz zajęcia rozwijające: wychowanie do życia w rodzinie oraz koła zainteresowań (matematyczne, plastyczne, artystyczne, regionalne, z języka angielskiego, z języka polskiego, zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolne koła oszczędności). Łącznie z zajęć dodatkowych korzysta 223 dzieci ze szkół podstawowych, co stanowi 49,7% wszystkich uczniów w gminie. Utrzymanie pozytywnych trendów wyników egzaminów nadal wymaga prowadzenia dodatkowych zajęć w szkołach dla uczniów, wymagających wsparcia zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych, jak i rozwijających, co w przyszłości umożliwi im łatwiejsze wejście na rynek pracy i uzyskiwanie źródeł dochodów.

Wykres nr  17 Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych 
w szkołach gminnych

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Najwyższy odsetek uczniów, biorących udział w dodatkowych zajęciach, odnotowano dla Szkoły Podstawowej w Lemanie (69%), zaś najniższy - dla szkoły w Turośli, gdzie prawie 46% dzieci korzysta z zajęć dodatkowych. Udział w zajęciach dodatkowych to szansa dla dzieci z Gminy Turośl, aby w przyszłości posiadać źródła zarobkowania i rozwoju osobistego, co pozwoli na uniknięcie problemu bezrobocia i ubóstwa, a także korzystania z form wsparcia pomocy społecznej.

Odsetek uczniów chętnych w stosunku do biorących udział w zajęciach dodatkowych w szkołach

Porównując liczbę dzieci chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach w stosunku do uczęszczających na zajęcia najmniej uczniów korzysta z zajęć dodatkowych w szkole 
w Turośli. W szkołach podstawowych w Ksebkach, Lemanie, Łasze i Ptakach wszystkie chętne dzieci korzystają z zajęć dodatkowych. Analiza liczby dzieci chętnych do udziału 
w zajęciach dodatkowych pokazuje, że istnieje potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów, aby istniały możliwości wyrównywania ich szans rozwojowych oraz proponowania aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Zorganizowanie świetlicy dla dzieci łącznie z pełnym jej wyposażeniem, a także konieczność doposażenia sal lekcyjnych oraz punktów żywieniowych dotyczy szkoły w Ptakach. W pozostałych placówkach szkolnych istnieje odpowiednia infrastruktura umożliwiająca prowadzenia zajęć dodatkowych. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie dostępności uczniów do zasobów edukacyjnych, co 
w przyszłości przełoży się na łatwiejsze wejście na rynek pracy.

Wykres nr  18 Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w stosunku do liczby chętnych w szkołach podstawowych

Źródło: Urząd Gminy Turośl

## Aktywność społeczna

Aktywność społeczna to wszystkie unormowane społecznie działania jednostek, wykonywane w ramach określonych ról społecznych. Działalność organizacji pozarządowych została przyjęta jako miernik zaangażowania w sprawy wspólne, a przez to przejaw zainteresowania zagadnieniami, które wykraczają poza sferę osobistą i rodzinną.

Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców (WS11)

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

    - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania;

    - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

    - spółdzielnie socjalne;

    - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w Lemanie, Łasze, Ptakach i Turośli, których zadaniami jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk, uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej, branie udziału w obronie cywilnej, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Dodatkowo na terenie Gminy działają:

- Kółko rolnicze w Potasiach, którego zadaniem jest utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych, równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji oraz poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej;

- Stowarzyszenie klub seniora, którego celem jest inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze społecznej, kulturalnej, charytatywnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie spotkań, wykładów, wystaw, wyjazdów i imprez artystycznych, czasu wolnego dla dorosłych, osób starszych oraz społeczności gminy, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowiskach kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej i poradnictwa, reprezentowanie członków stowarzyszenia, wobec społeczeństwa i władz, wspieranie osób będących w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, działanie na rzecz wykluczonych społecznie w gminie, współpraca z organami samorządowymi 
i organizacjami pozarządowymi, promowanie regionu oraz pielęgnowanie tradycji regionalnych;

- Stowarzyszenie przyjaciół szkoły „Wspólna sprawa”, którego zadaniem jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona zdrowia, prawa człowieka, pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkole podstawowej w Turośli i jej uczniom;

- Stowarzyszenie rolników Gminy Turośl, którego zadaniem jest prowadzenie działalności na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, jak i działanie wspomagające rozwój gospodarstw rolnych, prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, doradztwo w zakresie działalności rolniczej 
i pozarolniczej umożliwiające uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu, wprowadzanie nowych kierunków hodowli dla rolników o innym profilu gospodarowania niż bydło mleczne, organizowanie wyjazdów edukacyjnych oraz uczestnictwo w organizowaniu imprez rolnych, podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi o profilu rolnym, organizowanie imprez cyklicznych o tematyce rolnej, wspólne rozwiązywanie problemów rolników, związane m. in z funkcjonowaniem na rynkach rolnych, tworzenie najbardziej korzystnych warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych prowadzonych przez członków - negocjowanie warunków zakupu pasz, nawozów itp., tworzenie najbardziej korzystnych warunków zbytu produktów wyprodukowanych w tych gospodarstwach, upowszechnianie wśród członków stowarzyszenia wiedzy na temat funkcjonowania rynku rolnego i ekonomiki gospodarstw rolnych, wymiana wzajemnych doświadczeń, upowszechnianie wśród członków korzystnych optymalnych rozwiązań ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem rynku rolnego, zarządzaniem 
i organizacją produkcji w gospodarstwach indywidualnych, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie wszelkich informacji na potrzeby członków - producentów rolnych, ale także innych podmiotów gospodarczych i podmiotów władz samorządowych, organizowanie zbytu produktów rolnych członków, w formie zbiorowej oferty członków, organizowanie zbiorowego zaopatrzenia gospodarstw rolnych członków stowarzyszenia, prowadzenie działalności szkoleniowej, pokazowej i wyjazdowej 
w celu lepszego poznania przez członków zasad rządzących rynkiem rolnym, udział 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych stowarzyszonych rolników;

- Turoślańska fundacja na rzecz rozwoju prywatnych gospodarstw mlecznych, której celem jest wspomaganie wprowadzania nowych technologii, organizacji i gospodarowania w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz ochronie środowiska, a w szczególności prywatnych gospodarstw mlecznych, wspieranie działalności naukowej, oświatowej i organizacyjnej na rzecz rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, w tym rozwoju prywatnych gospodarstw mlecznych, rozwój Gminy Turośl i regionu północno-wschodniej Polski, a w szczególności infrastruktury, rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i ochrony środowiska w ramach polsko-holenderskiego projektu rozwoju prywatnych gospodarstw mlecznych oraz wykorzystanie doświadczeń w/w projektu w rozszerzeniu działalności na inne regiony kraju;

- Turoślańskie stowarzyszenie wędkarskie, którego zadaniem jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom w tym członkom stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwoju krajoznawstwa, upowszechnienia kultury fizycznej, w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. W działaniach statutowych stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami, a w zakresie ochrony wód z państwową strażą rybacką, poprzez powołaną zgodnie z przepisami prawa społeczną strażą rybacką.

Wykres nr  19 Liczba organizacji pozarządowych i grup lokalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

Mieszkańcy organizują się także w grupy, których celem jest kultywowanie tradycji lokalnych. Są to grupy śpiewacze, m.in. Zespół Śpiewaczy z Turośli, Zespół Śpiewaczy 
z Nowej Rudy, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”, Kapela Jana Kani z Turośli, zespół wokalno-instrumentalny z GOK w Turośli, instrumentaliści grający na harmoniach pedałowych, koła gospodyń wiejskich, a także twórcy ludowi. W Gminie organizowane są także cyklicznie imprezy kulturalne, w tym „Kartoflisko - dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość” oraz Turoślańskie Prezentacje Kulturalne. Lokalna społeczność stara się podtrzymywać tradycje kurpiowskie i pamięć o nich. Jest to istotna kwestia dla społeczności lokalnej. Jednak w części jednostek brakuje infrastruktury, która sprzyjałaby integracji mieszkańców, przez co aktywność społeczna w tych jednostkach nie ma możliwości rozwoju.

Działalność organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych czy kół gospodyń wiejskich odgrywa ważną rolę nie tylko w konsolidacji lokalnej społeczności, organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększa szanse rozwoju miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko sprzyja aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. W rocznym „Programie współpracy gminy Turośl z organizacjami pozarządowymi” przyjęto, że zadania priorytetowe w 2017 r. będą dotyczyły:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności w zakresie organizacji imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających istotne znaczenie dla kultury gminy;

- pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym;

- ochrony zdrowia, w tym szczególności działania w zakresie ochrony zdrowia, wdrażanie programów prozdrowotnych, wspieranie aktywności osób starszych, chorych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym;

- upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych, realizacji projektów promujących zdrowy styl życia, stworzenie dla dzieci i młodzieży  oferty spędzania wolnego czasu, organizację wypoczynku letniego i zimowego,

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
a w szczególności edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.

## Identyfikacja obszarów w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych

Jako obszar gminy znajdujący się̨ w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Do oceny sytuacji społecznej przyjęto wyniki i wnioski z partycypacji społecznej oraz wartości wskaźników delimitacyjnych:

WS1	liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców

WS2	liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców

WS3	udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym

WS4	odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem

WS5	odsetek osób z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogółem

WS6	odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem

WS7	liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

WS8	odsetek dzieci korzystających z dożywiania

WS9	liczba osób pobierających zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego w przeliczeniu na 100 mieszkańców

WS10	liczba wykroczeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców

WS11	liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Każdy wskaźnik podlegał analizie w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy. Jako sytuację kryzysową w danej sferze przyjęto taką, w której wartość wskaźnika delimitacyjnego w danej jednostce urbanistycznej była gorsza od średniej dla gminy (wyróżnione w tabeli nr 2).

Tabela nr 2 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę społeczną Gminy Turośl

| Nazwa jednostki urbanistycznej | WS1 | WS2 | WS3 | WS4 | WS5 | WS6 | WS7 | WS8 | WS9 | WS10 | WS11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamusy | 21,6 | 18,9 | 36% | 75% | 0% | 25% | 16,2 | 90,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| Charubin | 21,6 | 18,0 | 11% | 68% | 0% | 42% | 43,5 | 25,0 | 1,4 | 2,3 | 0,0 |
| Charubiny | 24,2 | 18,2 | 11% | 50% | 0% | 50% | 9,1 | 25,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Cieciory | 21,0 | 20,1 | 13% | 65% | 4% | 65% | 39,1 | 23,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| Cieloszka | 20,6 | 19,1 | 11% | 56% | 15% | 63% | 27,5 | 23,8 | 0,4 | 1,9 | 0,0 |
| Dudy Nadrzeczne | 23,5 | 25,5 | 12% | 0% | 67% | 67% | 45,1 | 58,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| Krusza | 24,3 | 15,0 | 19% | 48% | 3% | 53% | 31,8 | 27,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Ksebki | 22,3 | 16,1 | 9% | 59% | 0% | 69% | 28,2 | 46,6 | 0,4 | 1,7 | 0,0 |
| Leman | 25,3 | 15,7 | 11% | 58% | 0% | 65% | 25,3 | 40,8 | 0,4 | 1,6 | 0,2 |
| Łacha | 22,5 | 18,6 | 13% | 51% | 5% | 69% | 26,6 | 33,9 | 0,4 | 1,8 | 0,2 |
| Nowa Ruda | 26,0 | 14,3 | 11% | 38% | 6% | 56% | 22,5 | 25,6 | 1,7 | 2,8 | 0,4 |
| Popiołki | 18,3 | 20,3 | 12% | 45% | 0% | 82% | 37,3 | 10,7 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Potasie | 23,0 | 14,8 | 11% | 50% | 0% | 25% | 14,8 | 7,1 | 0,0 | 6,4 | 1,6 |
| Ptaki | 20,0 | 18,0 | 29% | 30% | 16% | 51% | 35,1 | 65,9 | 2,0 | 12,8 | 0,5 |
| Pupki | 31,0 | 15,9 | 18% | 25% | 58% | 58% | 42,1 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samule | 27,8 | 14,4 | 21% | 45% | 9% | 55% | 46,7 | 44,0 | 1,1 | 7,7 | 1,1 |
| Szablaki | 22,5 | 17,6 | 14% | 58% | 0% | 42% | 42,3 | 37,5 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| Trzcińskie | 19,0 | 21,5 | 9% | 50% | 25% | 25% | 21,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turośl | 22,5 | 13,9 | 11% | 29% | 20% | 56% | 23,0 | 9,9 | 0,0 | 4,5 | 0,8 |
| Wanacja | 23,9 | 13,7 | 9% | 45% | 27% | 73% | 19,3 | 6,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Zimna | 24,8 | 18,2 | 17% | 69% | 13% | 88% | 41,2 | 48,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| dla Gminy Turośl | 23,0 | 16,8 | 13% | 48% | 10% | 59% | 29,7 | 30,3 | 0,5 | 3,3 | 0,2 |

Opracowanie własne

Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano w jednostkach urbanistycznych, w których przekroczone zostały wartości 6 i więcej wskaźników, opisujących sytuację społeczną gminy.

Mapa nr  2 Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Turośl

## Charakterystyka zjawisk w pozostałych sferach

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym pod względem występowania zjawisk społecznych można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

- środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

- przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę̨ techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się̨ funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

- technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

### 2.11.1. Sytuacja gospodarcza

Obszar Gminy Turośl jest „zagłębiem mlecznym” z dużą powierzchnią użytków zielonych. Do tych uwarunkowań odwołuje się nazwa LGD Kraina Mlekiem Płynąca. Obszar posiada wysoką specjalizację w produkcji mleka i wysoką produktywnością i opłacalnością tej gałęzi rolnictwa. Poziom usprzętowienia gospodarstw rolnych jest wysoki. Jednakże w ocenie mieszkańców produkcja mleka nie jest to już tak bardzo dochodową gałęzią rolnictwa jak w latach ubiegłych, gdyż występuje duża zależność osiąganych dochodów od warunków pogodowych, bardzo słabych gleb i zaniedbań w melioracji.

Użytki zielone zajmują 8424 ha powierzchni gminy, w tym lasy 5012 ha, użytki rolne – 13 538 ha, z tego grunty orne to 4910 ha. Prawie 90% powierzchni gminy jest użytkowane rolniczo. Gospodarstwa na terenie gminy wyspecjalizowały się w hodowli bydła. Podstawową produkcją sektora rolniczego jest produkcja mleka. Produkcja roślinna jest prowadzona głównie po to, aby zapewnić paszę dla zwierząt. Gospodarstwa rolne na obszarze Gminy są 
w większości prywatne, a średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 16 ha. Ważnym elementem gospodarki rolnej jest wytwarzanie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 613/2010 z 12 lipca 2010 r. zarejestrowano „Miód kurpiowski” w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

Wykres nr  20 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2002-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

W latach 2002-2016 w Gminie Turośl wzrasta liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Jednakże ponad 93% wszystkich zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która zapewnia dochody pojedynczym osobom, a nie jest nastawiona na zatrudnianie pracowników i generowanie nowych miejsc pracy w Gminie.

Duże znaczenie w gospodarce Gminy Turośl ma turystyka, a zwłaszcza agroturystyka. Walory naturalne terenu Gminy, w tym ukształtowanie terenu, lasy, rzeka Pisa, a także warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi turystyki, a w szczególności turystyce weekendowej i agroturystyce. Gospodarstwa agroturystyczne z terenu Gminy oferują szereg atrakcji, m.in.

- spływ kajakowy rzeką Pisą,

- liczne wycieczki rowerowe,

- żywe tradycje kulturowe kultywowane przez GOK w Turośli.

Przez teren Gminy przebiega szlak turystyczny „Kraina Mlekiem Płynąca”, tj. 74 km trasy. Atrakcyjne rejony to obszar jeziora Łacha i rezerwat przyrody „Ciemny Kąt” z reliktami dawnych puszczańskich drzewostanów. W Gminie odbywają się cykliczne imprezy, takie jak: Turoślańskie Prezentacje Kulturalne, czy Kartoflisko, które przyciągają turystów. Jednakże baza turystyczna jest zbyt skromna jak na możliwości regionu.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (WG1)

Niski poziom przedsiębiorczości na danym terenie może stanowić jedną z przyczyn stanu kryzysowego. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest związana 
z potencjałem kapitału ludzkiego w zakresie podejmowania ryzyka działalności na własny rachunek, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz lokalnych w sferze rozwoju przedsiębiorczości.

W 2002 r. w Gminie zarejestrowanych było 185 podmiotów gospodarczych, a ich liczba systematycznie wzrastała do 254 w 2016 r. 94% podmiotów działa w sektorze prywatnym, 
a pozostałe 6% w sektorze publicznym. 93% podmiotów zarejestrowanych w sektorze prywatnym to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 97% podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, a pozostałe 3% zatrudnia między 10 a 49 pracowników. 25% podmiotów prowadzi działalność z zakresie budownictwa, 24% - handlu hurtowego i detalicznego, 18% - rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, 7% - przetwórstwa przemysłowego, a 26% w pozostałych sekcjach według PKD. Struktura  działalności podmiotów gospodarczych jest ściśle związana ze specyfiką gminy wiejskiej.

Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym odnotowano dla miejscowości Dudy Nadrzeczne, następnie dla Turośli, zaś najmniejszą dla Trzcińskiego. 
W miejscowościach: Ksebki, Leman, Łacha, Ptaki i Turośl działają podmioty, które zatrudniają ponad 10 osób (po 1, a w Turośli – 2). W pozostałych miejscowościach gminy to mikroprzedsiębiorstwa, dające utrzymanie najczęściej właścicielowi i prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wykres nr  21 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wśród prywatnych podmiotów gospodarczych dominują małe przedsiębiorstwa, 
z reguły rodzinne, wśród nich największa grupę stanowią usługi budowlane. Dążenie do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez stwarzanie szans na zagospodarowanie zasobów ludzkich w wyniku przekwalifikowania, stymulowania rozwoju małych firm, np. w obszarze rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego, jest szansą dla Gminy.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym (WG2)

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie wykazuje trend wzrostowy, począwszy od 2009 r.

Wykres nr  22 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2010-2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Podobnie jak przy analizie liczby rejestrowanych podmiotów, należy wziąć pod uwagę wielkość i rodzaj prowadzonej działalności z przeważającym udziałem jednoosobowych działalności gospodarczych. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
w Gminie Turośl w 2009 r. wynosiła 11, następnie wzrosła do 25 w 2010 r., następnie odnotowano spadek do 13 w 2011 r., aby w 2016 r. osiągnąć wskaźnik 28 nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, z tego 8 w Nowej Rudzie, po 4 – w miejscowościach: Cieloszka, Leman i Popiołki.

Wykres nr  23 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Przeliczając liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów względem liczby osób w wieku produkcyjnym, najwyższy wskaźników uzyskano dla miejscowości: Popiołki, Pupki i Nowa Ruda, zaś żaden nowy podmiot gospodarczy nie został zarejestrowany w 13 miejscowościach gminy. Poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy ma istotny wpływ na ożywienie gospodarcze Gminy, a także pozwala na przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa, bezrobocia 
i wykluczenia społecznego.

Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym (WG3)

Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie (różnica pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi i podmiotami wyrejestrowanymi w danym roku) wykazuje trend spadkowy, począwszy od 2010 r.

Wykres nr  24 Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon w latach 2010-2016 w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Turośl w 2010 r. wynosiło 0,50, następnie spadło do -0,35 w 2011 r., następnie odnotowano wzrost do 0,35 w 2012 i 2013 r. oraz do 0,63 w 2014 r., aby w 2015 i 2016 r. osiągnąć niższe wartości wskaźnika niż w trzech poprzedzających latach, które wynosiły -0,28 w 2015 r. i 0,25 w 2016 r. Najwyższym poziomem wskaźnika salda rejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2016 r. charakteryzują się Popiołki, najniższa zaś wartość została odnotowana dla jednostki Trzcińskie.

Wykres nr  25 Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

W analizowanym okresie szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w jednostkach Adamusy i Szablaki (nie został zarejestrowany żaden nowy podmiot, miały miejsce wyłącznie wyrejestrowania z rejestru Regon) oraz w jednostkach Charubin i Trzcińskie (w analizowanym siedmioleciu czterokrotnie liczba wyrejestrowanych podmiotów przewyższała liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych).

Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w liczbie bezrobotnych

O potencjale gospodarczym obszaru decyduje przygotowanie zawodowe potencjalnych pracowników. 37,9% osób bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, 
a kolejne 25,7% - zasadnicze zawodowe. Najwyższym udziałem osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych charakteryzuje się Charubin 
i Adamusy, zaś najniższym: Charubiny i Dudy Nadrzeczne.

Wykres nr  26 Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Warunkuje to możliwości podjęcia zatrudnienia, a także konieczność dodatkowych prowadzenia szkoleń i kursów zawodowych, prowadzących do podwyższenia kwalifikacji zawodowych bądź też przekwalifikowania do wykonywania pracy w innym zawodzie.

### 2.11.2. Sytuacja środowiskowa

Stan środowiska przyrodniczego warunkuje jakość życia mieszkańców. Gmina Turośl wyróżnia się szczególnym bogactwem walorów środowiska przyrodniczego, z czym wiąże się występowanie szeregu obiektów i obszarów podlegających ochronie:

- Rezerwat przyrody „Ciemny Kąt”, utworzony w 1984 r. na powierzchni 125,96 ha 
w celu zachowania zbiorowisk leśnych i drzewostanów pochodzenia naturalnego, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej. Obejmuje zalesione wyniesienie, odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbudowane z piasków wydmowych otoczone, rozległymi zmeliorowanymi łąkami. Rzeźbę rezerwatu urozmaicają liczne wyniesienia wydmowe poprzedzielane zatorfionymi obniżeniami.

- Obszar chronionego krajobrazu „Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi” 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej w celu zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach meandrujących rzek Narwi i Pisy, z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej o łącznej powierzchni 48 994,1 ha.

- Obszar Natura 2000 „Dolina Pisy” (PLH200023), gdzie ochronie podlega naturalny charakter koryta Pisy oraz duża różnorodność siedlisk i gatunków wymienionych w Załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej decydują o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych całego obszaru. W dolinie Pisy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe należą obok ekstensywnie użytkowanych łąk wilgotnych i świeżych do siedlisk 
o największym udziale (16%).

- Obszar Natura 2000 „Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie” (PLH200020), o charakterze dyspersyjnym, obejmujący 15 rozrzuconych po Wysoczyźnie Kolneńskiej i Równinie Kurpiowskiej obiektów o charakterze mokradłowym, wśród których znajdują się: fragment doliny rzeki Rybnicy, 3 niewielkie jeziora dystroficzne oraz kilkanaście zagłębień wypełnionych torfami przejściowymi i wysokimi. Najcenniejszym obiektem na terenie całego obszaru jest pełniąca funkcję ważnego korytarza ekologicznego dolina rzeki Rybnicy.

- Obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” (PLB280008), obszar specjalnej ochrony ptaków, leżący w zlewni Narwi. Puszcza Piska stanowi jedną z najważniejszych w skali kraju ostoi ptaków drapieżnych i sów. Gniazduje tu 5 rzadkich gatunków drapieżników, umieszczonych w polskiej Czerwonej Księdze zwierząt: bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna Milvus migrans, orlik krzykliwy Aquila pomarina i rybołów Pandion haliaetus. Do największych w skali kraju należą także populacje lęgowe bąka Botaurus stellaris, bociana białego Ciconia ciconia, trzmielojada Pernis apivorus, zielonki Porzana parva, kropiatki Porzana porzana.

- 2 pomniki przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie 465 cm wysokości 15 m rosnący na posesji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Turośli oraz sosna zwyczajna w wieku około 100 lat, obwodzie 340 cm i wysokości 22 m w miejscowości Ksebki.

- 20 użytków ekologicznych.

Zasoby wód powierzchniowych stanowią: rzeka Pisa wraz z jej dopływem Turoślanką, jezioro Łacha oraz graniczące z gruntami gminy jezioro Serafin. Zasoby wodne nie są w pełni wykorzystane. Rzeka Pisa i Turoślanka, które są elementem hydrograficznym gminy, wykorzystywane są głównie do celów rolniczych, gospodarczych i żeglugi śródlądowej. Szansą rozwoju Gminy jest agroturystyka. Funkcjonują gospodarstwa, które oferują wypoczynek latem i zimą. Atrakcyjność wypoczynku podnoszą kultywowane do dziś tradycje ludowe, obrzędy i słyszana na co dzień piękna gwara. Szczególne zainteresowanie budzą tereny położone nad rzeką Pisą (szlak kajakowy i główny szlak łączący jeziora mazurskie z rzeką Narwią), rejon jeziora Łacha i rezerwat przyrody „Ciemny Kąt” z reliktami dawnych puszczańskich drzewostanów. Trasy wycieczek pieszych i rowerowych prowadzą właśnie przez te przyrodniczo najpiękniejsze zakątki. W miejscowości Ptaki nad rzeką Pisą powstał Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny z zalewem, przystanią kajakową, polem namiotowym, boiskiem sportowym, kortami tenisowymi i małą gastronomią.

Jakość powietrza

W „Ocenie poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa podlaskiego w 2016 roku”, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Gmina Turośl została zaliczona do strefy podlaskiej. Pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu strefę zaliczono do klasy A. Pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem strefa podlaska została zaklasyfikowana do klasy A, natomiast dla zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 strefa podlaska została zaklasyfikowana do klasy C. O klasyfikacji strefy podlaskiej zadecydowały stężenia ze stacji w Łomży, gdzie średnioroczne stężenie wyniosło 26 μg/m3 przekraczając o 1 μg/m3 wartość dopuszczalną dla roku oraz poziom dopuszczalny dla II fazy o 6 μg/m3. W Hajnówce wartość średnioroczna przekroczyła wartość dopuszczalną dla II fazy o 2 μg/m3. W Suwałkach natomiast nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tego zanieczyszczenia.

W przypadku Gminy Turośl i zabudowy mieszkalnej, usługowej oraz obiektów użyteczności publicznej emisja do środowiska związana jest z wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z instalacji wykorzystywanych do celów grzewczych. Gmina nie posiada gminnej sieci ciepłowniczej. Ciepło na terenie gminy pochodzi z lokalnych kotłowni. Głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny i drewno. Ważnym źródłem jest olej opałowy i gaz. Jednym z problemów jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z rozproszonych niskich emitorów, najczęściej instalacji grzewczych. Problemem w zakresie jakości powietrza jest także ruch drogowy, należałoby więc podjąć działania zmierzające do częściowej eliminacji wewnątrzgminnego transportu drogowego, zastępując go w miarę możliwości ruchem rowerowym.

Odsetek osób segregujących odpady (WŚ1)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.  Gminy zapewniają̨ czystość i porządek na swoim terenie i tworzą̨ warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują̨ wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających  biodegradacji.

Odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Turośl zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno. Na terenie Gminy Turośl zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy budynku Oczyszczalni Ścieków w Turośli. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady: selektywnie zebrane (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, folia, metal), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony. Prowadzona selektywna zbiórka odpadów wymagała podejmowania działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Najwięcej gospodarstw domowych segreguje odpady w miejscowościach: Adamusy, Potasie i Trzcińskie. Jest to potencjał do podejmowania działań w zakresie edukacji ekologicznej i ograniczania niskiej emisji, pochodzącej na terenie Gminy głównie 
z wykorzystywania indywidualnych źródeł ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nacisk położony zostanie na wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii, a także wymianę pieców na ekologiczne.

Wykres nr  27 Odsetek osób segregujących odpady (WŚ1)

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych (WŚ2)

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Po demontażu wyrobów zawierających azbest, powstałe odpady są traktowane jako odpady niebezpieczne. Łącznie na terenie Gminy Turośl wykorzystywanych jest 4220 ton wyrobów azbestowo-cementowych. Zdecydowaną większość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest stanowią̨ płyty faliste (94%), a najwięcej eternitu znajduje się̨ na budynkach gospodarczych. Najwięcej płyt azbestowo-cementowych jest wykorzystywanych w miejscowościach: Łacha, Ksebki i Cieciory, zaś najmniej w miejscowości Potasie.

Wykres nr  28 Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych na 1 mieszkańca

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy

Podobnie jak w przypadku ograniczania niskiej emisji, istotną rolę odgrywają działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców oraz zgodne z obowiązującymi regulacjami usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych do końca 2032 r.

### 2.11.3. Sytuacja przestrzenno-funkcjonalna

Sfera przestrzenno-funkcjonalna warunkuje komfort jakości życia mieszkańców danego obszaru. Zadaniem samorządu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, 
a rozwój gminy zależy od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak władze gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie.

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu, niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności. Struktura edukacyjna w Gminie Turośl obejmuje 5 szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Turośli, gdzie uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi. Szkoła wyposażona jest w świetlicę i stołówkę szkolną wraz z kuchnią. Szkoła zatrudnia logopedę. Uczniowie korzystają z Programu „Pomoc Państwa w zakresie  dożywiania na lata 2014-2020”. Około 26% uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków, których koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli .

- Szkoła Podstawowa w Ptakach, gdzie uczniowie również są dowożeni z pobliskich miejscowości. Szkoła zatrudnia 1 specjalistę od lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej. Uczniowie korzystają z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Prawie 60% uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków, których koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli. W swojej infrastrukturze nie posiada  świetlicy.

- Szkoła Podstawowa w Łasze, gdzie uczniowie uczęszczają tylko z 1 miejscowości. Uczniowie korzystają z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Wszyscy uczniowie korzystają z dożywiania. Około 58% uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków, których koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turośli. W swojej infrastrukturze nie posiada  świetlicy.

- Szkoła Podstawowa w Lemanie, gdzie uczniowie uczęszczają z 2 miejscowości. Uczniowie korzystają z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Wszyscy uczniowie korzystają z dożywiania. Około 82% uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków, których koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turośli. W swojej infrastrukturze posiada świetlicę.

- Szkoła Podstawowa w Ksebkach, gdzie uczniowie uczęszczają z 1 miejscowości. Uczniowie korzystają z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Wszyscy uczniowie korzystają z dożywiania. Około 83% uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków, których koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turośli. W swojej infrastrukturze nie posiada świetlicy.

W Gminie Turośl nie funkcjonują placówki wychowania przedszkolnego, natomiast przy każdej szkole podstawowej utworzony jest oddział przedszkolny.

Analiza liczby dzieci chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i uzyskiwane wyniki egzaminów pokazują, że istnieje dalsza potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów, aby wyrównać ich szanse edukacyjne, a w przyszłości możliwości wejścia na rynek pracy. Jednym z celów polityki społecznej realizowanej przez Gminę Turośl jest stworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny oraz ukierunkowywaniu osób i rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Kierunki działań, spójnych z działaniami zaplanowanymi w ramach programu rewitalizacji, obejmują między innymi rozwój zajęć pozalekcyjnych w stosunku do potrzeb dzieci, gdyż gwarantuje to wyrównywanie ich szans rozwojowych oraz aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Konieczne jest zorganizowanie świetlicy w Ptakach łącznie z pełnym jej wyposażeniem. Pożądanym kierunkiem jest doposażenie sal lekcyjnych w szkole w Ptakach oraz punktów żywieniowych. Wszystkie te działania powinny doprowadzić do wyrównywania szans edukacyjnych i zwiększenie dostępności do zasobów edukacyjnych.

Organizacją życia kulturalnego w Gminie Turośl zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury (GOK). Na infrastrukturę GOK w Turośli składają się m.in. sala kultury i widowiskowa oraz Centrum Edukacji Kulturalnej. Do głównych zadań GOK-u należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspokajanie potrzeb oraz wiedzy i zainteresowań kulturalnych, działalność w zakresie rozwoju form działalności kulturalnej, edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli jest organizatorem cyklicznych imprez plenerowych. Należą do nich Turoślańskie Prezentacje Kulturalne, Kartoflisko - dziedzictwo kulturowe 
i teraźniejszość, warsztaty. Imprezy te ze względu na swój zasięg i liczebność należą do jednych z największych w regionie. Ważnym elementem działalności edukacji regionalnej GOK-u jest organizowanie konkursów wiedzy o regionie i tradycjach. Należą do nich: Tradycje Wielkanocne na Kurpiach oraz Wiem wszystko o Kurpiowszczyźnie. Promocją 
i edukacją z zakresu kurpiowskiej kultury ludowej zajmują się Zespoły Śpiewacze 
i obrzędowe, tj. Zespół Śpiewaczy z Turośli, Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana, Herody, Kolędnicy z gwiazdą, Młodzieżowy Zespół „Kantylena”, Dziecięcy Zespół „Tęcza”, Zespół Tańca Kurpiowskiego „Turoślanie” grupa młodsza i starsza. W ramach swojej działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Turośli prowadzi edukację poprzez zajęcia z twórcami ludowymi w pomieszczeniach Centrum Edukacji Kulturalnej zlokalizowanym w Wiatraku, znajdującym się przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Poza działaniami na rzecz edukacji regionalnej Gminny Ośrodek Kultury w Turośli prowadzi zajęcia w formie różnych kół zainteresowań, tj. teatralnego (recytacja, kultura słowa, teatr amatorski), plastycznego (rysunek, malarstwo, rzeźba), muzycznego (podstawowe elementy wokalistyki i gry na instrumentach). Działania z zakresu kultury realizowane są również poprzez Bibliotekę Publiczną Gminy Turośl oraz 2 filie  biblioteczne w Lemanie i Łasze. Główną potrzebą obszaru kultury w Gminie jest zwiększenie poziomu dofinansowania lokalnych miejsc kultury i realizowanej w niej działalności kulturalnej, większe zaangażowanie społeczności lokalnej oraz modernizacja bazy lokalowej 
i doposażenie bibliotek.

Gmina Turośl posiada dobre warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Tereny gminy są atrakcyjne turystycznie i sprzyjają rekreacji. Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe, 
w których działa 5 sekcji sportowych. W Zespole Szkół w Turośli funkcjonuje pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która po zajęciach szkolnych może być udostępniana mieszkańcom. Ponadto na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne typu Orlik.

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Turośl zapewniają dwie placówki  prowadzące działalność zakresie opieki przez lekarzy rodzinnych, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAMED”. Podstawową infrastrukturę służby zdrowia na poziomie powiatu zapewnia Szpital Ogólny 
w Kolnie oraz specjalistyczne przychodnie rejonowe.

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna obejmuje system drogowy, wodociągi i kanalizację, a także miejsca przestrzeni wspólnej przeznaczone do rekreacji dla mieszkańców.

Układ drogowy

Przez teren Gminy Turośl nie przebiega droga krajowa. Sieć drogową Gminy Turośl tworzą:

- droga wojewódzka nr 647 Stawiski – Dęby (10,91 km),

- sieć dziewięciu odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 54,70 km,

- sieć dróg gminnych o łącznej długości około 100 km.

W ramach partycypacji społecznej mieszkańcy podkreślali konieczność polepszenia jakości nawierzchni dróg gminnych oraz ich oświetlenia jako mających wpływ na poprawę jakości ich życia oraz zwiększające poczucie bezpieczeństwa.

Odsetek ludności korzystający z sieci wodociągowej

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2016 r. wynosiła 72,1 km. Większość mieszkańców korzysta ze studni głębinowych. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej to ok. 9% w skali gminy. Rozbudowa sieci wodociągowej, uwarunkowana jest aspektem ekonomicznym realizacji inwestycji, a jej prowadzenie podniesie warunki życia mieszkańców oraz wpłynie na poprawę̨ stanu środowiska przyrodniczego. Jakość przestrzeni przyrodniczej stanowi podstawę̨ do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej w dolinie rzeki Pisy.

Wykres nr  29 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (WF1)

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Odsetek ludności korzystający z sieci kanalizacyjnej

Na terenie Gminy Turośl funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Turośli, która została oddana do użytku w 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z osadem czynnym o przepustowości 100 m3 na dobę. Obecnie nie jest w pełni wykorzystana, bowiem 
w gminie jest niski odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. Na koniec 2016 r. odsetek ten wynosił 13,6% ogółu ludności. Na terenach, które nie są skanalizowane, gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki stałe. Nieczystości wywożone są wozami asenizacyjnymi. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej uzależniona jest od analizy ekonomicznej opłacalności realizacji przedsięwzięcia.

Gminne obszary przestrzeni publicznej

Obszary przestrzeni publicznej to tereny o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Zagospodarowane miejsca wypoczynku i rekreacji w przestrzeni publicznej są istotne z punktu widzenia możliwości integracji lokalnej społeczności, w tym integracji międzypokoleniowej.

Tabela nr 3 Świetlice wiejskie w Gminie Turośl

| Lp. | Miejscowość | Właściciel | Powierzchnia [m2] | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charubin | Urząd Gminy | 83,86 | dobry |
| 2 | Nowa Ruda | Urząd Gminy | 159,45 | dobry |
| 3 | Wanacja | Urząd Gminy | 87,72 | dobry |

Świetlice wiejskie przeznaczone są do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Stanowią także miejsca spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.

Tabela nr 4 Miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców

| Lp. | Miejscowość | Właściciel | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieciory | Szkoła Podstawowa | Zły |
| 2 | Ksebki | Szkoła Podstawowa | Dobry |
| 3 | Leman | Szkoła Podstawowa | Dobry |
| 4 | Łacha | Szkoła Podstawowa | Dobry |
| 5 | Turośl | Szkoła Podstawowa | Dobry |
| 6 | Ptaki | Szkoła Podstawowa | Dobry |

Miejscami aktywnego wypoczynku są przeważnie nieruchomości, na których funkcjonują Szkoły Podstawowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Wobec braku wystarczającej liczby świetlic wiejskich i terenów zagospodarowanych jako miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców w centrach miejscowości, istotnym przedsięwzięciem jest zagospodarowanie miejsca aktywnego wypoczynku oraz spotkań mieszkańców 
w Cieciorach, Ptakach i Zimnej, tj. w miejscowościach, w których Gmina Turośl ma możliwość prowadzenia takich działań, a dotychczas mieszkańcy nie mieli możliwości korzystania z miejsc wspólnej rekreacji i integracji. W wyniku przeprowadzonej analizy miejsc dogodnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia wybrano takie, w którym gmina jest właścicielem terenu i obiektów oraz będzie istniała możliwość zrealizowania projektu ze względu na aspekty prawne, a także w ramach partycypacji społecznej mieszkańcy podnosili konieczność organizacji takich miejsc.

### 2.11.4. Sytuacja techniczna

Stan techniczny budynków jest związany z okresem budowy, obowiązujących wówczas norm i przepisów, a także z prowadzonymi pracami remontowymi czy termomodernizacyjnymi.

Ponad 62% budynków zostało wzniesione przed 1989 r. W trakcie spotkań prowadzonych w ramach partycypacji społecznej mieszkańcy wskazywali na konieczność poprawy stanu technicznego zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Konieczność poprawy stanu budynków dotyczy, zdaniem mieszkańców, również budynków użyteczności publicznej oraz obiektów zabytkowych. Zły stan techniczny budynków jest w opinii mieszkańców przyczyną zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza w obliczu wykorzystywania starych pieców do ogrzewania pomieszczeń i eternitu w pokryciach dachowych.

Wykres nr  30 Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. (WT1)

Źródło: Urząd Gminy Turośl

Najwyższy odsetek mieszkań wybudowanych przez 1989 r. odnotowano dla miejscowości Charubiny, zaś najniższy – dla Turośli.

Lokale komunalne przyznawane są osobom o stosunkowo niskich dochodach, których nie stać na wynajęcie bądź kupno własnego mieszkania. W zasobie mieszkaniowym Gminy Turośl jest ujętych 16 lokali mieszkalnych, w tym 2 to lokale socjalne, które są zlokalizowane w następujących miejscowościach:

- Charubin 59 - 3 lokale w budynku po byłej Szkole Podstawowej, stan techniczny dobry, budynek nie był poddany termomodernizacji. W budynku wydzielony jest również 
1 lokal socjalny, stan techniczny dobry.

- Leman 91 – 3 lokale w budynku Ośrodka Zdrowia, stan techniczny średni, budynek nie był poddany termomodernizacji. W lokalach zamieszkują 4 osoby.

- Łacha 95 – 1 lokal w budynku Szkoły Podstawowej, stan techniczny dobry, poddany termomodernizacji.

- Turośl ul. Jana Pawła II 36 – 2 lokale w budynku Ośrodka Zdrowia, stan techniczny bardzo dobry.

- Wanacja 12 – 5 lokali po byłej Szkole Podstawowej, stan techniczny dobry, budynek nie był poddany termomodernizacji. W budynku wydzielony jest również 1 lokal socjalny, stan techniczny dobry.

Zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w budynkach jest istotną częścią łącznego zużycia energii finalnej w gminie. W związku 
z powyższym istnieje znaczny potencjał zaoszczędzenia energii cieplnej w budownictwie poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 
z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Jednym z możliwych działań do podjęcia jest termomodernizacja, prowadząca do zwiększenia efektywności wykorzystania energii finalnej, a co za tym idzie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują:

- ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków,

- ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej 
w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku 
z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zabytki

Na terenie Gminy Turośl znajdują się zabytkowe obiekty dziedzictwa kulturowego. Do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku wpisane zostały następujące obiekty:

  - cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kruszy, nr rej.: A-432 z 30.12.1991;

  - kościół par. pw. św. Rocha w Lemanie wraz z dzwonnicą, 1925, nr rej.: A-535 
z 21.12.1994;

  - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli, 1 poł XIX, nr rej.: 83 z 5.07.1980 oraz kaplica cmentarna w Turośli, 1811, nr rej.: A-522 z 25.11.1994.

Dziedzictwo kulturowe jest istotne dla mieszkańców, a dbałość o zabytki stanowi jeden z celów strategicznych rozwoju gminy. Wszystkie cenniejsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Turośl objęte są ochroną i wymagają zabiegów i działań charakterystycznych dla zespołów zabudowy wsi oraz chronionego krajobrazu naturalnego. Mieszkańcy gminy w ramach partycypacji społecznej wyrażali wolę i chęć zachowania dziedzictwa kulturowego, wskazując je jako element budowania tożsamości lokalnej.

## Delimitacja obszaru zdegradowanego

Na podstawie przeprowadzonych analiz i partycypacji społecznej wyznaczono obszar zdegradowany na terenie Gminy Turośl, w których oprócz negatywnych zjawisk społecznych, zdiagnozowano występowanie negatywnych zjawisk w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Wykorzystano 
w tym celu następujące, dodatkowe wskaźniki delimitacyjne dla pozostałych sfer:

- WG1: Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób;

- WG2: Udział nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym;

- WG3: Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym;

- WG4: Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych;

- WŚ1: Odsetek osób segregujących odpady;

- WŚ2: Ilość wyrobów azbestowo-cementowych na 1 budynek;

- WF1: Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej;

- WT1: Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych.

Tabela nr 5 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną Gminy Turośl

| Lp. | Nazwa jednostki urbanistycznej | WG1 | WG2 | WG3 | WG4 | WŚ1 | WŚ2 | WF1 | WT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamusy | 9,1 | 0,0 | 0,00 | 63% | 100% | 0,82 | 0% | 73,3% |
| 2 | Charubin | 3,0 | 0,0 | -0,60 | 63% | 89% | 1,09 | 0% | 65,3% |
| 3 | Charubiny | 5,3 | 0,0 | ###### 0,00 | 0% | 96% | 2,25 | 0% | 75,0% |
| 4 | Cieciory | 4,0 | 0,0 | ###### -0,50 | 35% | 92% | 1,07 | 0% | 68,3% |
| 5 | Cieloszka | 8,9 | 1,6 | 0,81 | 22% | 91% | 0,72 | 0% | 61,0% |
| 6 | Dudy Nadrzeczne | 19,2 | 0,0 | ###### 0,00 | 0% | 90% | 0,86 | 0% | 65,0% |
| 7 | Krusza | 4,3 | 0,0 | ###### -0,48 | 38% | 97% | 1,02 | 0% | 64,8% |
| 8 | Ksebki | 4,3 | 0,0 | ###### -0,62 | 34% | 85% | 0,80 | 16% | 63,2% |
| 9 | Leman | 8,8 | 1,7 | ###### 0,83 | 54% | 91% | 0,85 | 20% | 65,4% |
| 10 | Łacha | 7,3 | 0,3 | 0,00 | 44% | 93% | 0,87 | 20% | 65,7% |
| 11 | Nowa Ruda | 8,7 | 2,8 | ###### 2,09 | 41% | 90% | 0,78 | 0% | 64,9% |
| 12 | Popiołki | 8,5 | 4,3 | 3,19 | 9% | 87% | 1,00 | 0% | 71,1% |
| 13 | Potasie | 7,9 | 0,0 | 0,00 | 50% | 100% | 0,68 | 0% | 65,0% |
| 14 | Ptaki | 10,2 | 0,8 | ###### 0,79 | 54% | 89% | 0,65 | 0% | 66,7% |
| 15 | Pupki | 7,5 | 3,0 | 2,99 | 33% | 96% | 0,79 | 0% | 72,7% |
| 16 | Samule | 9,6 | 0,0 | 0,00 | 55% | 98% | 0,86 | 0% | 66,7% |
| 17 | Szablaki | 8,2 | 0,0 | 0,00 | 58% | 93% | 0,38 | 0% | 63,4% |
| 18 | Trzcińskie | 2,1 | 2,1 | ###### -2,13 | 25% | 100% | 1,06 | 0% | 63,2% |
| 19 | Turośl | 16,5 | 0,8 | ###### 0,00 | 22% | 90% | 0,27 | 30% | 46,2% |
| 20 | Wanacja | 4,9 | 0,0 | ###### -0,81 | 27% | 94% | 0,98 | 0% | 66,0% |
| 21 | Zimna | 6,4 | 0,0 | ###### -1,06 | 38% | 92% | 1,00 | 19% | 62,7% |
|  | średnia dla gminy | 8,0 | 0,9 | 0,25 | 39% | 91% | 0,80 | 9% | 62,5% |

Diagnoza stanu, wsparta wynikami partycypacji społecznej, posłużyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego w Gminie Turośl.

Tabela nr 6 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru zdegradowanego

| Lp. | Nazwa jednostki urbanistycznej | Liczba mieszkańców [os.] | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamusy | 37 | 68,9 |
| 2 | Charubin | 278 | 959,6 |
| 3 | Cieciory | 343 | 2 345,6 |
| 4 | Dudy Nadrzeczne | 51 | 198,7 |
| 5 | Ksebki | 528 | 1 347,8 |
| 6 | Łacha | 512 | 1 858,5 |
| 7 | Popiołki | 153 | 462,9 |
| 9 | Ptaki | 205 | 451,1 |
| 9 | Samule | 90 | 264,0 |
| 10 | Szablaki | 142 | 543,4 |
| 11 | Zimna | 165 | 643,2 |
|  | Razem | 2 504 | 9 143,8 |

Rozmieszczenie przestrzenne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Turośl zostało przedstawione na mapie nr 3.

Mapa nr  3 Obszar zdegradowany na terenie Gminy Turośl

Opracowanie własne

# Pogłębiona diagnoza i zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się̨ szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się̨ jako obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, a także może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic.

Na wyznaczonym obszarze zdegradowanym Gminy Turośl mieszka 48% ludności, 
a powierzchnia obszaru stanowi ponad 46% łącznej powierzchni gminy. Przesłankami wyboru obszaru rewitalizacji spośród wyodrębnionych miejscowości gminy, które znajdują się w stanie zdegradowanym były:

- wyniki przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 
w Gminie Turośl,

- wyniki partycypacji społecznej, tj. oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności, wyrażone w trakcie partycypacji społecznej,

- zamierzenia strategiczne rozwoju gminy, zdefiniowane w „Strategii Rozwoju Gminy Turośl do roku 2025”,

- istotność obszaru z punktu widzenia rozwoju lokalnego i pełnionych funkcji oraz możliwości rozwoju,

- zasięg oddziaływania realizowanych projektów na społeczność lokalną,

- możliwości realizacji przedsięwzięć w wybranych obszarach, tj. odpowiedni potencjał obszaru do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, ale także 
w pozostałych sferach życia społeczno-ekonomicznego gminy.

Na podstawie powyżej przedstawionych argumentów, obszar zdegradowany obejmujący miejscowości: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki i Zimna, został wyznaczony jako obszar rewitalizacji w ramach analizy wskaźników delimitacyjnych, a także jest istotny z punktu widzenia rozwoju lokalnego Gminy oraz został wskazany przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych i ankietyzacji jako istotnie oddziałujący na mieszkańców całej gminy, gdzie znajdują się budynki użyteczności publicznej oraz obiekty zabytkowe i gdzie powinien być prowadzony proces rewitalizacji. Obszar rewitalizacji obejmuje tereny zamieszkałe.

Tabela nr 7 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru rewitalizacji

| Lp. | Nazwa jednostki urbanistycznej | Liczba mieszkańców [os.] | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamusy | 37 | 30,2 |
| 2 | Cieciory | 343 | 422,6 |
| 3 | Dudy Nadrzeczne | 51 | 86,2 |
| 4 | Popiołki | 153 | 273,1 |
| 5 | Ptaki | 205 | 156,6 |
| 6 | Samule | 90 | 112,0 |
| 7 | Szablaki | 142 | 242,7 |
| 8 | Zimna | 165 | 188,9 |
|  | Razem | 1 186 | 1512,3 |
|  | Udział | 22,6% | 8% |

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące podobszary: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki i Zimna. Stanowi 8% powierzchni gminy, zamieszkiwane przez 22,6% ludności. Został on wybrany jako najbardziej istotny dla rozwoju lokalnego gminy, a jednocześnie wskazywany w ramach partycypacji społecznej przez mieszkańców w perspektywie ograniczania sytuacji kryzysowych w gminie i mający największy potencjał ożywienia społeczno-gospodarczego.

Mapa nr  4 Obszar rewitalizacji Gminy Turośl

Podobszar Adamusy

W Adamusach mieszka 37 osób, z tego 22% to dzieci i młodzież, a 19% to osoby 
w wieku poprodukcyjnym (więcej aniżeli średnia dla Gminy). Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Jest to tym bardziej istotne 
w obliczu faktu, że Adamusy charakteryzują się najwyższym udziałem osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w liczbie osób bezrobotnych (63%). Natomiast zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy 
i zdobycie zatrudnienia oraz uzyskiwania dochodów, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa aniżeli średnia 
w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 32, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji 
i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Adamusy zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Adamusy położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej 
i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia . Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej, w tym także do uprawiania turystyki rowerowej.

Adamusy charakteryzują się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym (36,4%), a 75% spośród nich pozostaje bez pracy dłużej niż rok. W miejscowości zarejestrowanych jest 6 gospodarstw rolnych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a w rejestrze Regon ujęte są 2 podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie leśnictwa oraz usług pozostałych. Wyzwaniem pozostaje aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców miejscowości. Prawie wszystkie gospodarstwa domowe segregują odpady, a ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest jedynie nieznacznie wyższa aniżeli średnia dla Gminy. W Adamusach brakuje infrastruktury, która sprzyjałaby integracji mieszkańców, dzięki czemu aktywność społeczna sprzyjałaby możliwościom rozwoju mieszkańców. Wobec braku możliwości przygotowania miejsc przestrzeni publicznej w Adamusach, istnieje możliwość wykorzystania w tym celu zaadaptowanego na potrzeby świetlicy wiejskiej budynku po byłej OSP w Ptakach oraz przebudowanego boiska przy szkole w Ptakach. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest ponadto związane z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym w szczególności Kartofliska odbywającego się w Ptakach.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, wzrost liczby osób starszych, bezrobocie, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej, brak miejsca do integracji, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Podobszar Cieciory

W miejscowości Cieciory mieszkają 343 osoby, z tego 21% to dzieci i młodzież, a 20% to osoby w wieku poprodukcyjnym (więcej aniżeli średnia dla Gminy). Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 34 przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania integracyjne mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji społecznej i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest zagospodarowanie przestrzeni wspólnej. W opinii mieszkańców na terenie miejscowości brakuje miejsca do odpoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Szansą na pokonanie tej bariery może być budowa boiska, siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz zadaszonej altany, stanowiącej miejsce spotkań.

Cieciory zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Cieciory położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej 
i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia drogowego.

Cieciory charakteryzują się nieco niższym niż średnia dla gminy odsetkiem osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym (12,9%), ale 65% spośród nich pozostaje bez pracy dłużej niż rok. 65% wszystkich bezrobotnych nie ukończyło 34 r.ż. 
W miejscowości prowadzonych jest 36 gospodarstw rolnych, a w rejestrze Regon ujętych jest 5 podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, 3 podmioty - w zakresie usług noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania, 
2 w zakresie leśnictwa i 2 – prowadzące usługi pozostałe. Na terenie sołectwa znajduje się nieruchomość, która bezpośrednio graniczy z Pisą. Jej teren jest niezagospodarowany. Szansą rozwoju miejscowości jest zagospodarowanie działki na potrzeby świadczenia usług turystycznych jako wykorzystanie szlaku wodnego łączącego Mazury z Mazowszem oraz podczas wypoczynku letniego. Wybudowanie przystani do cumowania kajaków i pomostu, 
a także zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni będzie służyło zarówno mieszkańcom miejscowości, jak również turystom i przyczyni się do ożywienia gospodarczego miejscowości w kierunku turystycznym. Rozwój w kierunku turystycznym wymaga uporządkowania przestrzeni, w tym w szczególności wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych jako pokrycia dachowe oraz dalszych działań edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów (92% gospodarstw stosuje selektywną zbiórkę odpadów).

Zdiagnozowany problem: wzrost liczby osób starszych, bezrobocie wśród osób młodych, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, brak miejsca do integracji społecznej, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych poprzez umożliwienie im prowadzenia działalności 
w zakresie usług turystycznych na zagospodarowanej działce nieopodal Pisy,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego dróg gminnych,

- zagospodarowanie przestrzeni wspólnej poprzez budowę boiska, siłowni zewnętrznej 
i placu zabaw oraz zadaszonej altany, stanowiącej miejsce spotkań,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Podobszar Dudy Nadrzeczne

W miejscowości Dudy Nadrzeczne mieszka 51 osób, z tego 24% to dzieci i młodzież, 
a 25% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci 
i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza 
i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy, zwłaszcza że osoby młode stanowią ponad 23% mieszkańców miejscowości. Zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa aniżeli średnia 
w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 50, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji 
i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest ponadto związane 
z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym w szczególności Kartofliska odbywającego się 
w Ptakach.

Dudy Nadrzeczne zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Dudy Nadrzeczne położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej (droga gruntowa) oraz oświetlenia publicznego. W celu eliminacji zanieczyszczenia powietrza konieczne jest podjęcie działań zmierzających do modernizacji budynków oraz poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i kołowego w obszarze rewitalizacji. Istotnym problem zdiagnozowanym przez mieszkańców jest niska jakość wody pitnej. Mieszkańcy miejscowości zaopatrują się w wodę ze studni kopanych, w których woda pochodzi z płytko zalegających wód podziemnych oraz lokalnych (indywidualnych) ujęć zlokalizowanych na własnych nieruchomościach. Większość studni kopanych zaopatruje mieszkańców w wodę, której jakość odbiega od obowiązujących norm i jest złej jakości, 
a ponadto jej zasoby są ograniczone i nie w pełni zaspokajają potrzeby gospodarcze i bytowo-socjalne mieszkańców. Lokalizacja studni jest niewłaściwa i nie spełnia wymogów sanitarnych. Niska wydajność lokalnych (indywidualnych) ujęć wody i zła jakość pozyskiwanej wody, deficyt wody w okresach od wiosny do późnej jesieni oraz brak stacji gwarantującej pełne uzdatnienie wody dla odbiorców na terenie miejscowości stanowią barierę dalszego rozwoju gminy zarówno pod względem społecznym i gospodarczym, jak i turystycznym.

Istotnym problemem mieszkańców miejscowości jest korzystanie z pomocy społecznej. Ponad 45% mieszkańców jest objęta wsparciem głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa oraz długotrwałej choroby/niepełnosprawności, a 58% dzieci uczęszczających do szkoły korzysta 
z dożywiania. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów związanych 
z ubóstwem i brakiem pracy zarobkowej oraz zwiększaniu kompetencji rodzicielskich 
w rodzinach dysfunkcyjnych. W miejscowości prowadzonych jest 10 gospodarstw rolnych, 
a w rejestrze Regon ujęte są 4 podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i 1 podmiot, prowadzący usługi pozostałe. Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa aniżeli średnia dla Gminy.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, wzrost liczby osób starszych, bezrobocie wśród osób młodych, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność), niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej, brak miejsca do integracji, brak sieci wodociągowej, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób młodych i wykorzystanie w tym celu potencjału zagospodarowania turystycznego rzeki Pisy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach,

- budowa sieci wodociągowej, podnoszącej jakość życia mieszkańców oraz jakość dostępnej infrastruktury turystycznej,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Podobszar Popiołki

W miejscowości Popiołki mieszkają 153 osoby, z tego 18% to dzieci i młodzież, 
a 20% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa aniżeli średnia 
w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 33, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji 
i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest ponadto związane 
z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym w szczególności Kartofliska odbywającego się 
w Ptakach.

Popiołki zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Popiołki położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej 
i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia publicznego.

Istotnym problemem mieszkańców jest bezrobocie wśród ludzi młodych. Prawie 82% bezrobotnych nie ukończyło 34 r.ż. Ponad 37% mieszkańców jest objęta wsparciem pomocy społecznej głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa, a także niepełnosprawności. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów związanych z ubóstwem i brakiem pracy zarobkowej. W miejscowości prowadzonych jest 19 gospodarstw rolnych, a w rejestrze Regon ujęte są 2 podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, 1 podmiot - w zakresie usług noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania i 2 – prowadzące usługi pozostałe. W Popiołkach istotnym problemem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, ponieważ na obszarze miejscowości wykorzystywane są wyroby azbestowo-cementowe (wskaźnik jest wyższy aniżeli średnia dla Gminy).

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, wzrost liczby osób starszych, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobocie wśród ludzi młodych, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, brak miejsca do integracji społecznej, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób młodych,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Podobszar Ptaki

W miejscowości Ptaki mieszka 205 osób, z tego 20% to dzieci i młodzież, a 18% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa aniżeli średnia 
w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 29, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji 
i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest ponadto związane 
z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym w szczególności Kartofliska odbywającego się 
w Ptakach.

Miejscowość Ptaki została zaklasyfikowana do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Ptaki położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. W miejscowości, nad rzeką Pisą znajduje się̨ Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny z przystanią kajakową, polem namiotowym, zespołem boisk oraz małą gastronomią. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia publicznego. W celu eliminacji zanieczyszczenia powietrza konieczne jest podjęcie działań zmierzających do modernizacji budynków oraz poprawa funkcjonalności ruchu pieszego 
i kołowego w obszarze rewitalizacji. Istotnym problem zdiagnozowanym przez mieszkańców jest niska jakość wody pitnej. Mieszkańcy miejscowości zaopatrują się w wodę ze studni kopanych, w których woda pochodzi z płytko zalegających wód podziemnych oraz lokalnych (indywidualnych) ujęć zlokalizowanych na własnych nieruchomościach. Większość studni kopanych zaopatruje mieszkańców w wodę, której jakość odbiega od obowiązujących norm 
i jest złej jakości, a ponadto jej zasoby są ograniczone i nie w pełni zaspokajają potrzeby gospodarcze i bytowo-socjalne mieszkańców. Lokalizacja studni jest niewłaściwa i nie spełnia wymogów sanitarnych. Niska wydajność lokalnych (indywidualnych) ujęć wody i zła jakość pozyskiwanej wody, deficyt wody w okresach od wiosny do późnej jesieni oraz brak stacji gwarantującej pełne uzdatnienie wody dla odbiorców na terenie miejscowości stanowią barierę dalszego rozwoju gminy zarówno pod względem społecznym i gospodarczym, jak 
i turystycznym.

Istotnym problemem mieszkańców jest bezrobocie, gdyż 29% mieszkańców w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy. 54% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne lub poniżej. Ponad 35% mieszkańców miejscowości jest objęte wsparciem pomocy społecznej głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa, a także niepełnosprawności. Prawie 66% dzieci korzysta z dożywiania w szkole. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania problemów związanych z ubóstwem i brakiem pracy zarobkowej. W miejscowości prowadzone są 22 gospodarstwa rolne, a w rejestrze Regon ujętych jest 5 podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, 2 podmioty 
w zakresie wypożyczania sprzętu turystycznego i sportowego, 2 podmioty - w zakresie usług noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania i gastronomii, 3 w zakresie leśnictwa i 4 – prowadzące usługi pozostałe. W Ptakach istotnym problemem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, ponieważ na obszarze miejscowości odsetek osób segregujących odpady jest niższy aniżeli średnia dla Gminy. Atutem miejscowości jest ponadto działająca Ochotnicza Straż Pożarna w Ptakach.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, wzrost liczby osób starszych, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobocie, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, niższy aniżeli średnia odsetek osób segregujących odpady, brak miejsca do integracji społecznej, brak sieci wodociągowej

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału Pisy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach,

- budowa sieci wodociągowej, podnoszącej jakość życia mieszkańców oraz jakość dostępnej infrastruktury turystycznej.

Podobszar Samule

W miejscowości Samule mieszka 90 osób, z tego 28% to dzieci i młodzież, a 14% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy. W tym celu należy zaplanować działania wykorzystujące potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest związane z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym 
w szczególności Kartofliska odbywającego się w Ptakach.

Samule zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Samule położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej 
i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia publicznego. W celu eliminacji zanieczyszczenia powietrza konieczne jest podjęcie działań zmierzających do modernizacji budynków oraz poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i kołowego w obszarze rewitalizacji. Istotnym problem zdiagnozowanym przez mieszkańców jest niska jakość wody pitnej. Mieszkańcy miejscowości zaopatrują się w wodę ze studni kopanych, w których woda pochodzi z płytko zalegających wód podziemnych oraz lokalnych (indywidualnych) ujęć zlokalizowanych na własnych nieruchomościach. Większość studni kopanych zaopatruje mieszkańców w wodę, której jakość odbiega od obowiązujących norm i jest złej jakości, 
a ponadto jej zasoby są ograniczone i nie w pełni zaspokajają potrzeby gospodarcze i bytowo-socjalne mieszkańców. Lokalizacja studni jest niewłaściwa i nie spełnia wymogów sanitarnych. Niska wydajność lokalnych (indywidualnych) ujęć wody i zła jakość pozyskiwanej wody, deficyt wody w okresach od wiosny do późnej jesieni oraz brak stacji gwarantującej pełne uzdatnienie wody dla odbiorców na terenie miejscowości stanowią barierę dalszego rozwoju gminy zarówno pod względem społecznym i gospodarczym, jak i turystycznym.

Istotnym problemem mieszkańców jest bezrobocie, gdyż 21% mieszkańców w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy. 55% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne lub poniżej. Ponad 46% mieszkańców miejscowości jest objęte wsparciem pomocy społecznej głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa, a także niepełnosprawności. Prawie 45% dzieci korzysta z dożywiania w szkole. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów osobistych. W miejscowości prowadzonych jest 14 gospodarstw rolnych. 
W Samulach istotnym problemem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, ponieważ na obszarze miejscowości wykorzystywane są wyroby azbestowo-cementowe jako pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości powyżej średniej dla Gminy. Atutem miejscowości jest ponadto działające Stowarzyszenie Klub Seniora 
w Samulach.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobocie, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych, brak miejsca do integracji społecznej, brak sieci wodociągowej

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- aktywizacja osób bezrobotnych, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału Pisy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach,

- budowa sieci wodociągowej, podnoszącej jakość życia mieszkańców oraz jakość dostępnej infrastruktury turystycznej,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Podobszar Szablaki

W miejscowości Szablaki mieszkają 142 osoby, z tego 23% to dzieci i młodzież, a 18% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Zapewnienie młodszym dzieciom opieki przedszkolnej pozwoli ich rodzicom na powrót na rynek pracy. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa aniżeli średnia 
w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 29, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji 
i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest Szkoła w Ptakach oraz adaptacja budynku po byłej OSP w Ptakach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Powodzenie procesu rewitalizacji miejscowości jest ponadto związane 
z wykorzystaniem imprez lokalnych, w tym w szczególności Kartofliska odbywającego się 
w Ptakach.

Szablaki zostały zaklasyfikowane do jednostki przestrzennej ekologiczno-turystycznej, cechującej się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i rzeki Pisy, znacznym udziałem łąk i pastwisk. Rolnicza przestrzeń produkcyjna to grunty o niskiej jakości z przewagą V i VI klasy bonitacyjnej. Podstawową funkcją miejscowości jest rolnictwo wykorzystujące naturalne tereny trwałych użytków zielonych. Funkcję uzupełniającą̨ pełni turystyka z rozwiniętą̨ bazą rekreacyjno-wypoczynkową we wsi Ptaki, szlakami turystyki pieszo-rowerowej, samochodowej i wodnej. Szablaki położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej 
i Doliny Dolnej Narwi nad rzeką Pisą. Szansą rozwoju miejscowości jest wykorzystanie jej walorów naturalnych do rozwoju funkcji turystycznej: pobytowej, krajoznawczej, kwalifikowanej w oparciu  o wysokie walory przyrodnicze doliny Pisy i duże kompleksy leśne oraz rozwój usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego, co powinno prowadzić do spadku poziomu bezrobocia. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia publicznego.

Istotnym problemem mieszkańców jest bezrobocie, gdyż 14% mieszkańców w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy, a 58% spośród nich dłużej niż rok nie ma zajęcia zarobkowego. 58% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne lub poniżej. Ponad 42% mieszkańców miejscowości jest objęte wsparciem pomocy społecznej głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa, a także niepełnosprawności. Prawie 38% dzieci korzysta z dożywiania w szkole. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów związanych 
z bezrobociem.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy, wzrost liczby osób starszych, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobocie, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, brak miejsca do integracji społecznej

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, których rodzice chcą wracać na rynek pracy,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału Pisy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja świetlicy wiejskiej w budynku po byłej OSP w Ptakach,

- przebudowa boiska przy szkole w Ptakach.

Podobszar Zimna

W miejscowości Zimna mieszka 165 osób, z tego 25% to dzieci i młodzież, a 18% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Szansą rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży jest kontynuacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, aby zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwiły im wejście na rynek pracy. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa aniżeli średnia w Gminie. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynosi 32, przy średniej dla Gminy na poziomie 28. Należy więc podjąć działania skierowane do tej grupy, ponieważ często są to osoby samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać ofertę wsparcia od Gminy. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji i dedykowaną ofertę dla osób starszych, wykorzystującą potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest możliwość zagospodarowania na przestrzeń wspólną działki na terenie sołectwa.

Zimna została zaklasyfikowana do jednostki przestrzennej rolniczo-leśnej, cechującej się dużym udziałem użytków zielonych oraz lasów w strukturze użytkowania. Jest to obszar 
o wysokich walorach środowiska przyrodniczego. Na obszarze znajduje się̨ rezerwat przyrody Ciemny Kąt i dwa projektowane: Jezioro Łacha i Dolina Rzeki Rybnica. W obszarze występują̨ duże kompleksy leśne o przydatnych dla rekreacji siedliskach. Pomimo wysokich walorów środowiska, funkcja turystyczna nie jest rozwinięta i ogranicza się̨ do turystyki po szlakach pieszo-rowerowych i samochodowych. W jednostce dominuje gospodarka rolna z dobrze rozwiniętą̨ produkcją zwierzęcą̨ (chów bydła mlecznego). Funkcję uzupełniającą̨ pełni gospodarka leśna. Zdaniem mieszkańców istotną przeszkodą w osiągnięciu zamierzonego celu jest niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej oraz oświetlenia publicznego.

Istotnym problemem mieszkańców Zimnej jest bezrobocie, gdyż 17% mieszkańców 
w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy, a 69% spośród nich dłużej niż rok nie ma zajęcia zarobkowego. 88% osób bezrobotnych nie ukończyło 34 r.ż. Ponad 41% mieszkańców miejscowości jest objęte wsparciem pomocy społecznej głównie z tytułu bezrobocia i ubóstwa, a także niepełnosprawności. Prawie połowa dzieci korzysta z dożywiania w szkole. Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania problemów związanych z bezrobociem i ubóstwem. 
W miejscowości prowadzonych jest 30 gospodarstw rolnych, w rejestrze Regon ujęte są 2 podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie leśnictwa, 1 – budownictwa i 2 z zakresu usług pozostałych. Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa aniżeli średnia dla Gminy.

Zdiagnozowany problem: konieczność wyrównywania szans rozwojowych dzieci, wzrost liczby osób starszych, stosunkowo wysoki odsetek osób korzystających 
z pomocy społecznej, bezrobocie wśród osób młodych, niezadowalająca jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego, brak miejsca do integracji społecznej, nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych

Planowana interwencja w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy obejmuje:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

- zapewnienie wsparcia i miejsca do spędzania wolnego czasu dla starszych mieszkańców,

- aktywizacja osób bezrobotnych, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału Pisy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,

- poprawa jakości infrastruktury drogowej i oświetlenia dróg gminnych,

- organizacja przestrzeni wspólnej i miejsca do integracji społecznej,

- rozbudowa sieci wodociągowej,

- systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

Tabela nr 8 Problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji

| Problem / podobszar | Adamusy | Cieciory | Dudy Nadrzeczne | Popiołki | Ptaki | Samule | Szablaki | Zimna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyrównywanie szans rozwojowych dzieci | x |  | x | x | x | x | x | X |
| zapewnienie opieki przedszkolnej | x |  | x | x | x | x | x |  |
| wzrost liczby osób starszych | x | x | x | x | x |  | x | X |
| bezrobocie | x | x | x | x | x | x | x | X |
| odsetek osób korzystających z pomocy społecznej |  |  | x | x | x | x | x | X |
| jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego | x | x | x | x | x | x | x | x |
| brak miejsca do integracji | x | x | x | x | x | x | x | x |
| brak sieci wodociągowej |  |  | x |  | x | x |  |  |
| nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych | x | x | x | x |  | x |  | x |

Potencjałem rozwoju agroturystyki w obszarze rewitalizacji może być turystyka rowerowa oraz kajakowa, w szczególności poprzez wykorzystanie już istniejących dróg:

- Trzcińskie - Popiołki - Leman - Łacha – Kozioł, prowadząca przez wysunięte na północny-wschód partie Puszczy Kurpiowskiej. Od wsi Popiołki ciągną się malownicze pasma wysokich wzgórz morenowych porośniętych sosnowym lasem, a u ich podnóża kanał zwany Rybnicą mający połączenie z Jeziorami Mazurskimi.

- Kozioł - Ptaki - Turośl - Krusza - Charubin – Nowogród, prowadząca wśród pól, łąk i terenów leśnych. Na trasie znajdują się przydrożne kapliczki ludowe z figurami świętych wyrzeźbione przez tutejszych twórców ludowych oraz drewniane i żelazne krzyże, pięknie zdobione przez kowali-artystów.

- Leman - Nowa Ruda - Turośl z uroczyskami leśnymi 
i rezerwatem przyrody.

Źródło: Urząd Gminy

Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki i Zimna zostały wskazane przez mieszkańców w trakcie partycypacji społecznej jako miejsca, 
w których pożądane jest prowadzenie procesu rewitalizacji. Miejscowości w obszarze rewitalizacji są istotne z punktu widzenia rozwoju lokalnego Gminy Turośl, zwłaszcza 
w perspektywie wykorzystania zagospodarowania rzeki Pisy jako wykorzystanie szlaku wodnego łączącego Mazury z Mazowszem oraz podczas wypoczynku letniego, która umożliwi zarówno ożywienie społeczne mieszkańców obszaru poprzez redukcję poziomu bezrobocia 
i związanego z nim ubóstwa, rozwój usług turystycznych, co przyczyni się do wzrostu liczby aktywnie działających podmiotów gospodarczych, co także pozytywnie wpłynie na zmniejszenie problemów bezrobocia i ubóstwa oraz związanego z nimi korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez jej uporządkowanie i zagospodarowanie, co z kolei pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie czynników rozwoju obszaru rewitalizacji. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi obszaru rewitalizacji jest możliwość wykorzystania potencjału przyrodniczego 
i tradycji rolniczych oraz miodu kurpiowskiego w kierunku rozwoju agroturystyki.

# Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji jest zgodna z wizją rozwoju Gminy Turośl i przyjmuje następujące brzmienie:

Obszar rewitalizacji jest miejscem zapewniającym dobre warunki życia, czyste środowisko oraz atrakcyjną i zadbaną przestrzeń publiczną. Jest to obszar bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców, stwarzający im możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku, podnoszący komfort życia mieszkańców i oferujący systemy zachęt do rozwoju przedsiębiorczości, a także wykorzystujący rolniczy potencjał gminy.

Tak sformułowana wizja będzie realizowana przez trzy główne cele strategiczne oraz odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania, stanowiące odpowiedź na diagnozę stanu, wyniki partycypacji społecznej i potrzeby rewitalizacyjne, zgłaszane przez mieszkańców.

Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na wspieranie integracji społecznej oraz włączenie społeczne, pozwalające zmniejszać problem bezrobocia i ubóstwa. Obszar rewitalizacji będzie miejscem zapewniającym mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność Gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do integracji społecznej poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie gminy, tj. imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

W sferze gospodarczej nastąpi wzrost przedsiębiorczości mieszkańców. W sferze środowiskowej gmina będzie dążyła do jakościowej poprawy terenów zielonych 
i rekreacyjnych oraz przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy dwutlenkiem węgla. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej Gmina będzie cechowała się wysokiej jakości strukturą przestrzenną, dbałością o dziedzictwo kulturowe, nastąpi poprawa stanu obiektów mieszkalnych i zabytkowych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. Odnowione obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę do podejmowania działań, zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy.

# Cele rewitalizacji i kierunki działań

Głównym celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest społeczne i gospodarcze ożywienie zdegradowanych obszarów Gminy Turośl z jednoczesną poprawą sytuacji środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę stanu w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a także z wykorzystaniem wniosków i postulatów zebranych 
w ramach partycypacji społecznej w formie ankietyzacji, warsztatów oraz spacerów studyjnych w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz ustalenia hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych i uwzględnieniu celów i kierunków wyznaczonych w dokumentach programowych Gminy wyznaczone zostały cele rewitalizacji. Cele rewitalizacji, stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy opracowaniu diagnozy i będące przełożeniem wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz wynikiem aktywnej partycypacji społecznej, zostały zdefiniowane w niniejszym „Programie” jako:

- Poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej.

- Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji.

- Czyste środowisko.

Uwzględniając postulat spójności działań, programowanie rewitalizacji jest komplementarne z planowaniem przestrzennym i gminną polityką społeczną, a także 
z zadaniami z zakresu edukacji, sportu oraz z polityką kulturalną Gminy. Postawione cele stanowią przełożenie wizji we wszystkich kluczowych obszarach tematycznych i obejmujących rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy na obszarze rewitalizacji, a także wspierającym dążenie do polepszenia warunków w pozostałych obszarach gminy. Każdemu z celów rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie pożądanych efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

I. Poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej

- Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej 
i kulturalnej.

- Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego.

- Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

- Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

- Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych.

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji

- Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej.

- Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych.

- Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich.

- Poprawa jakości wody pitnej i rozbudowa sieci wodociągowej.

III. Czyste środowisko

- Usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych.

- Termomodernizacje budynków.

- Poprawa jakości systemu komunikacyjnego, w tym dróg i ciągów pieszo-rowerowych.

Zależności pomiędzy zdiagnozowanymi problemami a postawionymi celami 
i zdefiniowanymi kierunkami działań rewitalizacyjnych w Gminie Turośl zostały przedstawione w tabeli nr 9. Wskazano, które z kierunków działania odpowiadają na problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji. Dla każdego ze zdiagnozowanych problemów zaadresowano odpowiedni kierunek działań rewitalizacyjnych, a dla większości problemów adekwatne są kierunki działań z różnych celów rewitalizacji, co umożliwia podjęcie kompleksowej interwencji.

Tabela nr 9 Cele i kierunki działań stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane 
w obszarze rewitalizacji

| Problem / podobszar | Adamusy | Cieciory | Dudy Nadrzeczne | Popiołki | Ptaki | Samule | Szablaki | Zimna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyrównywanie szans rozwojowych dzieci | I.1, I.4, II.1 |  | I.1, I.4, II.1 | I.1, I.4, II.1 | I.1, I.4, II.1 | I.1, I.4, II.1 | I.1, I.4, II.1 | I.1, I.4, II.1 |
| zapewnienie opieki przedszkolnej | I.1 |  | I.1 | I.1 | I.1 | I.1 | I.1 |  |
| wzrost liczby osób starszych | I.3, I.4, I.5, II.3 | I.3, I.4, I.5, II.3 | I.3, I.4, I.5, II.3 | I.3, I.4, I.5, II.3 | I.3, I.4, I.5, II.3 |  | I.3, I.4, I.5, II.3 | I.3, I.4, I.5, II.3 |
| bezrobocie | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 | I.2, I.3, I.5, III.1, III.2, III.3 |
| odsetek osób korzystających z pomocy społecznej |  |  | I.1-5, II.3, III.2, III.3 | I.1-5, II.3, III.2, III.3 | I.1-5, II.3, III.2, III.3 | I.1-5, II.3, III.2, III.3 | I.1-5, II.3, III.2, III.3 | I.1-5, II.3, III.2, III.3 |
| jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 | II.2, II.3, III.3 |
| brak miejsca do integracji | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 | I.3-5, II.2, II.3, III.3 |
| brak sieci wodociągowej |  |  | I.2, II.1, II.2, II.4, III.2 |  | I.2, II.1, II.2, II.4, III.2 | I.2, II.1, II.2, II.4, III.2 |  |  |
| nagromadzenie wyrobów azbestowo-cementowych | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 |  | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 |  | I.2, II.1, II.2, III.1, III.2 |

# Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z harmonogramem realizacji

Rewitalizacja to narzędzie społecznego i gospodarczego ożywiania obszarów zdegradowanych, a wynikiem działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego, powinien być rozwój kapitału społecznego na rewitalizowanym obszarze. Istotne jest więc podejmowanie działań aktywizujących i sprzyjających budowaniu tożsamości lokalnej i tworzeniu więzi międzyludzkich. Silne poczucie tożsamości i więzi daje pozytywne efekty zarówno w kontaktach międzyludzkich, prowadzących do działań na rzecz lokalnej społeczności, ale także w sferze przestrzeni publicznej, wyrażające się podejmowaniem inicjatyw na rzecz poprawy jakości otoczenia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

W niniejszym „Programie” zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako sekwencje powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy Turośl. Kompleksowość ujęcia projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, przyczyniających się do odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia. Każdy z interesariuszy posiadał możliwość zgłaszania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie”. Założenia niniejszego „Programu” będą realizowane poprzez konkretne projekty rewitalizacyjne.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu działań, ale będzie podlegała corocznemu monitoringowi i aktualizacji, w tym także 
w szczególności w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektów i możliwości pozyskania finansowania z różnych źródeł. Zestawienie projektów stanowi tzw. indykatywną listę projektów kluczowych. Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy w momencie tworzenia listy. Dopuszczalne są więc modyfikacje zakresu projektów, wartości i harmonogramu, a realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

Każdorazowo, przed przystąpieniem do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, należy przeprowadzić stosowną inwentaryzację pod kątem ewentualnego występowania na budynku stanowisk występowania i lęgu ptaków i bytowania nietoperzy. Dotyczy to w szczególności ptaków, które zakładają gniazda w obrębie budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), które bardzo często wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych jako miejsce odpoczynku i których wszystkie gatunki są chronione. Realizacja 
w takich obiektach prac remontowych w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania odpowiednich przepisów w tym zakresie powodować może niszczenie lęgów (w ramach prowadzenia prac) lub też osobników młodocianych, które nie potrafią jeszcze latać, lub też prowadzić do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie, a przez to śmierć osobników młodocianych. Dodatkowo przeprowadzone prace remontowe powodować mogą, że dane obiekty nie będą nadawały się do wykorzystania przez występujące tam wcześniej gatunki, gdyż przeprowadzone zmiany uniemożliwią założenie. Biorąc pod uwagę fakt, że okres lęgowy ptaków jest w zasadzie najlepszym czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym powietrzu (wiosna, lato), lokalnie wystąpić może negatywne oddziaływanie na ww. gatunki ptaków. W razie stwierdzenia na budynku stanowisk występowania i lęgu ptaków i bytowania nietoperzy dalsze działania należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, według których prace budowlane powinny być przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków lub po zamknięciu nisz, szczelin i dostępu do stropodachu wykorzystywanych przez te zwierzęta, po uprzednim stwierdzeniu i wskazaniu przez ornitologa i chiropterologa dokładnego miejsca ich występowania w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie bezpośredniego oddziaływania prac. Jednocześnie konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów, określonych w stosunku do dziko występujących zwierząt zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.). Ponadto po przeprowadzeniu prac należy umożliwić ptakom dalsze naturalne schronienie i gniazdowanie w obiektach budowlanych, lub zapewnić im odpowiednie siedliska zastępcze.

Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają charakter komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi zrealizowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach zaplanowane działania wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale także całego obszaru Gminy Turośl. Projekty nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 5 będą realizowane w jednostce Ptaki ze względu na dostępność niezbędnej infrastruktury. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, nie będący mieszkańcami jednostki Ptaki, będą mieli zapewniony dostęp do realizowanych projektów. Również projekt nr 7 będzie realizowany w jednostce Ptaki ze względu na fakt, że w tej jednostce znajduje się nieużytkowany budynek po byłej OSP. Dzięki realizacji projektu nr 7 możliwe także będzie zrealizowanie projektu nr 8. Z wyżej wymienionych powodów zadania te zostały zaplanowane do realizacji w jednostce Ptaki, ich adresatami są natomiast wszyscy mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

| Projekt nr 1: WIEM WIĘCEJ, MOGĘ WIECEJ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | W obszarze rewitalizacji zamieszkuje istotny odsetek osób bezrobotnych (w tym pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy), bez wykształcenia średniego czy kwalifikacji zawodowych. Skutkiem tego zjawiska jest wykluczenie społeczne oraz marginalizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także ich rodzin, brak samowystarczalności ekonomicznej rodzin, wycofanie z życia społecznego a często ucieczka do alkoholizmu czy innych uzależnień. W ramach projektu planuje się: - spotkania z doradcą zawodowym, - szkolenia, kursy i inne formy umożliwiające nabycie i podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, - warsztaty kompetencji społecznych, - warsztaty przygotowujące do pozyskiwania możliwych nowych form poszukiwania pracy, - indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, - warsztaty w zakresie poszukiwania pracy i szkoleń zawodowych. Celem projektu jest wyposażenie osób bezrobotnych w dodatkowe umiejętności, które będą stanowiły atut przy ubieganiu się o zatrudnienie u potencjalnych pracodawców po zakończeniu udziału w projekcie. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji (bezrobotni zarejestrowani w PUP korzystający z pomocy społecznej): Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, budynek Szkoły Podstawowej, dz. ew. nr 135/1, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | 500 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2020 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami prowadzonych działań będzie: - wyposażenie osób biorących udział w projekcie w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia; - rozszerzenie kompetencji oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych; - nawiązanie nowych znajomości; - integracja ze środowiskiem lokalnym. Wskaźniki produktu: liczba osób objętych wsparciem w programie [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 2: Maluch+ Projekt nr 3: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Projekt nr 5: Jestem taki, jak Ty Projekt nr 11: Poprawa jakości wody pitnej Projekt nr 12: Poprawa jakości infrastruktury drogowej Projekt nr 13: Poprawa jakości oświetlenia publicznego |

| Projekt nr 2: MALUCH+ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | W ramach projektu planuje się: - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego; - zatrudnienie osób pełniących funkcję opiekuna dziennego. Celem realizacji projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna poprzez: - włączenie społeczne osób z obszaru rewitalizacji, - zwiększenie aktywności społecznej, - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, budynek Szkoły Podstawowej, dz. ew. nr 135/1, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | 360 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2023 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami prowadzonych działań będzie: - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, - zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego, - zmniejszenie bezrobocia, - zwiększenie spójności społecznej Wskaźniki produktu: liczba dzieci do lat 3 objętych opieką [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej |

| Projekt nr 3: WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | a) W ramach projektu planuje się: - realizację nowoczesnych programów podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematycznym i naukowo-technicznym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości, - zakup sprzętów dydaktycznych i doposażenie pracownik, - organizowanie zajęć wyrównawczych, - organizowanie zajęć sportowych. b) Wyposażenie szkoły w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ramach projektu planuje się: - wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach, - podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK, - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Celem realizacji projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i aktywizacja społeczna poprzez: - włączenie społeczne osób z obszaru rewitalizacji, - zwiększenie aktywności społecznej, - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, budynek Szkoły Podstawowej, dz. ew. nr 135/1, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | - 400 000 zł - 300 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2023 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, - zwiększenie oferty edukacyjnej, - rozwijanie kompetencji nauczycieli, - zwiększenie poziomu integracji uczniów. Wskaźniki produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury [szt.] liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 9: Rozbudowa infrastruktury sportowej |

| Projekt nr 4: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl, Gminny Ośrodek Kultury |
| Zakres działań | W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie zasobów Gminy Turośl poprzez wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu całych rodzin, integracji międzypokoleniowej i społecznej. Do planowanych wydarzeń organizowanych w świetlicach wiejskich i remizach strażackich będą należały m.in. kulinarne spotkania gospodyń, festyny rodzinne, spotkania dla seniorów, zajęcia dla dzieci i młodzieży, jarmarki produktów lokalnych i rękodzieła, zawody strażackie i sportowe na zagospodarowanych obiektach w Cieciorach, Ptakach i Zimnej. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji z dostępną infrastrukturą: Ptaki, Cieciory, Zimna |
| Szacowana wartość | 50 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2023 |
| Potencjalne źródła finansowania | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (działanie M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna”, środki własne Gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - podniesienie spójności społecznej, - zwiększenie oferty dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, - rozwijanie kompetencji społecznych, - zwiększenie poziomu integracji mieszkańców, - wzmocnienie więzi społecznych, - integracja międzypokoleniowa, - kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości kulturowej, - wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. Wskaźniki produktu: liczba osób biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.4. Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 3: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Projekt nr 6: Zagospodarowanie przestrzeni w Cieciorach Projekt nr 7: Klub Integracji Społecznej w Ptakach Projekt nr 8: Aktywny senior Projekt nr 9: Rozbudowa infrastruktury sportowej Projekt nr 10: Zagospodarowanie przestrzeni w Zimnej Projekt nr 14: Zagospodarowanie terenu nad rzeką Pisa |

| Projekt nr 5: JESTEM TAKI, JAK TY |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | W ramach projektu planuje się: - organizację zajęć z radcą prawnym, - organizację zajęć z psychologiem dla osób niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów, - organizację warsztatów plastycznych, z rękodzieła ludowego, zajęć z gospodarstwa domowego, - organizację zajęć rehabilitacyjnych. Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez: - udostępnienie możliwości udziału z systematycznej rehabilitacji i życiu społecznym, - ułatwienie korzystania z ofert dostępnych dla osób niepełnosprawnych, - wparcie rehabilitacyjne zwiększające siły witalne, wspierające zdrowie, - wsparcie psychologiczno-doradcze. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, budynek Szkoły Podstawowej, dz. ew. nr 135/1, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | 100 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2023 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, - zwiększenie spójności społecznej, - podniesienie poziomu życia, - zwiększenie poziomu integracji mieszkańców. Wskaźniki produktu: liczba osób objętych wsparciem w programie reintegracji [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 6: Zagospodarowanie przestrzeni w Cieciorach Projekt nr 7: Klub Integracji Społecznej w Ptakach Projekt nr 10: Zagospodarowanie przestrzeni w Zimnej |

| Projekt nr 6: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI W CIECIORACH |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Na terenie sołectwa brak jest miejsc do odpoczynku i spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży jak równie i dorosłych. Zachodzi więc potrzeba stworzenia atrakcyjnych ofert spędzania w aktywny sposób wolnego czasu dla wspomnianej grupy społecznej. W ramach projektu planuje się: - wykonanie płyty boiska (przygotowanie terenu, wałowanie, sianie trawy, wyznaczenie linii boiska), - zakup i montaż wyposażenia tj. bramek i ławek, - wykonanie przyłącza energetycznego i montaż skrzynki elektrycznej, - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie nawierzchni trawiastej, - budowa zadaszonej altany, - zakup i montaż ławek, koszy oraz tablicy informacyjnej, - wykonanie ogrodzenia. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Cieciory, dz. ew. nr 234, obręb 0004 |
| Szacowana wartość | 100 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2020 |
| Potencjalne źródła finansowania | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej, - stworzenie infrastruktury sportowej służącej integracji społeczności lokalnej, - integracja społeczna, - poprawa jakości życia mieszkańców, - rozwój organizacji społecznych promujących zdrowy tryb życia. Wskaźniki produktu: liczba osób objętych wsparciem w programie sportowym [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 5: Jestem taki, jak Ty |

| Projekt nr 7: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PTAKACH |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Na obszarze sołectwa występuje duże natężenie negatywnych zjawisk jak: ubóstwo, bezrobocie, niski poziom wykształcenia, brak motywacji do działania, problemy opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci i młodzież nie mają miejsca, aby spędzać wolny czas, odreagować stres i integrować się ze swoim środowiskiem. Istnieje potrzeba stworzenia atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu planuje się: - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie nawierzchni trawiastej, - adaptacja budynku po byłej OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej, - termomodernizacja i remont budynku, - zakup i montaż ławek, koszy oraz tablicy informacyjnej, - ogrodzenie terenu. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, dz. ew. nr 55, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | 140 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2023 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej, - stworzenie infrastruktury sportowej służącej integracji społeczności lokalnej, - odnowienie budynku, - nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wzbogacenie oferty dla starzejącej się społeczności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, - nadanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć dla seniorów, osób dorosłych, np. warsztaty kulinarne, spotkania z książką czy warsztaty haftowania, dla dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych i konkursów, - wzmocnienie więzi społecznych, - integracja międzypokoleniowa, - kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości kulturowej, - wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.]. |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 5: Jestem taki, jak Ty Projekt nr 8: Aktywny senior |

| Projekt nr 8: AKTYWNY SENIOR |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów. Wzbogacenie oferty dla osób starszych. Wykorzystanie Klubu Integracji Społecznej do działań na rzecz osób starszych. Promowanie więzi międzypokoleniowych i przekazywania doświadczeń. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, dz. ew. nr 55, obręb 0014 (Klub Integracji Społecznej) |
| Szacowana wartość | 150 000 zł |
| Okres realizacji | 2018-2020 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej, - stworzenie infrastruktury sportowej służącej integracji społeczności lokalnej, - odnowienie budynku, - nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wzbogacenie oferty dla starzejącej się społeczności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, - nadanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć dla seniorów, osób dorosłych, np. warsztaty kulinarne, spotkania z książką czy warsztaty haftowania, dla dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych i konkursów, - wzmocnienie więzi społecznych, - integracja międzypokoleniowa, - kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości kulturowej, - wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.]. |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 7: Klub Integracji Społecznej w Ptakach |

| Projekt nr 9: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Przebudowa boiska sportowego w Ptakach: - wykonanie płyty boiska (przygotowanie terenu, wyrównanie i wałowanie, sianie trawy, wyznaczenie linii boiska), - zakup i montaż wyposażenia tj. bramek i ławek, - wykonanie przyłącza energetycznego i montaż skrzynki elektrycznej, - wykonanie ogrodzenia. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Ptaki, dz. ew. nr 49, obręb 0014 |
| Szacowana wartość | 100 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2021 |
| Potencjalne źródła finansowania | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej, - stworzenie infrastruktury sportowej służącej integracji społeczności lokalnej, - integracja społeczna, - poprawa jakości życia mieszkańców, - rozwój organizacji społecznych promujących zdrowy tryb życia. Wskaźniki produktu: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 3: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie |

| Projekt nr 10: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI W ZIMNEJ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Na terenie sołectwa brak jest miejsc do odpoczynku i spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, jak również dorosłych. Zachodzi więc potrzeba stworzenia atrakcyjnych ofert spędzania w aktywny sposób wolnego czasu dla wspomnianej grupy społecznej. W ramach projektu planuje się: - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - wykonanie placu zabaw, - wykonanie nawierzchni trawiastej - budowa zadaszonej altany, - zakup i montaż ławek, koszy oraz tablicy informacyjnej. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Zimna, dz. ew. nr 30/3, obręb 0021 |
| Szacowana wartość | 100 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2020 |
| Potencjalne źródła finansowania | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej, - stworzenie infrastruktury sportowej służącej integracji społeczności lokalnej, - pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej, - integracja społeczna, - ograniczenie zjawiska wykluczenia - poprawa jakości życia mieszkańców, - rozwój organizacji społecznych promujących zdrowy tryb życia. Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [os.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.1. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. I.3. Motywowanie i wspieranie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. I.5. Zapewnienie oferty dla osób dorosłych w ramach aktywnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej poprzez m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, tworzenie terenów zieleni urządzonej, miejsc spotkań, obiektów sportowych i świetlic wiejskich. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie Projekt nr 5: Jestem taki, jak Ty |

| Projekt nr 11: POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | W chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć. W większości woda nie odpowiada normom sanitarnym. Zakres projektu obejmuje: - budowę stacji uzdatniania wody wraz z instalacją elektryczną, sanitarną - odwiert studni, - wyposażenie technologiczne stacji wodociągowe, - kanalizacji sanitarnej, - dojazdy i place manewrowe, - ogrodzenie działki, - budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z podłączeniami nieruchomości w miejscowościach Samule, Charubiny, Dudy Nadrzeczne. Głównym celem projektu jest zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę dla miejscowości objętych Programem rewitalizacji. Cel ten wiąże się z utrzymaniem wzrostu społeczno-gospodarczego gminy, poprawą stanu środowiska naturalnego i ciągłej podaży wody dla ludności oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości i jakości wody dla potrzeb mieszkańców. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Ptaki, Samule, Dudy Nadrzeczne |
| Lokalizacja | Ptaki, Samule, Charubiny, Dudy Nadrzeczne działka ewidencyjna nr 135/1 – SUW, obręb 0014; wzdłuż pasów drogowych w miejscowościach: Samule (obręb 0016), Charubiny (obręb), Dudy Nadrzeczna (obręb 0006) – sieci wodociągowe. |
| Szacowana wartość | 1 800 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2024 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Ochrona wody i gleb, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej oraz warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, - rozwój miejscowości poprzez wykorzystanie korzystnych warunków otoczenia, - zapewnienie utrzymania i sukcesywnego wzrostu poziomu życia ludności w danych miejscowościach, - poprawa jakości życia mieszkańców, - zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców - zwiększenie dostępności do komunalnej sieci wodociągowej, - podniesienie walorów środowiskowych i krajobrazowych terenów, które dzięki zrealizowaniu inwestycji zostaną podłączone do sieci komunalnego wodociągu, - stworzenie spójnego układu sieci wodociągowej na terenie miejscowości poprzez zrealizowanie inwestycji. Wskaźniki produktu: długość sieci wodociągowej [km]; liczba przyłączy wodociągowych [szt.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. II.4. Poprawa jakości wody pitnej. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej |

| Projekt nr 12: POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | W ramach projektu planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi. W chwili obecnej droga jest w złym stanie technicznym, występują liczne wyrwy, dziury i koleiny, co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się. Prace mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa poruszania się po drodze kierowców, a przede wszystkim pieszych. Infrastruktura służyć będzie poprawie dostępności i integracji przestrzenno-funkcjonalnej obszaru. Przebudowa dróg obejmuje odcinek o łącznej długości około 8500 mb. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Adamusy, dz. ew. nr 38, obręb 0001 Cieciory, dz. ew. nr 21, 23, 60, 131, 229/1, obręb 0004 Dudy Nadrzeczne, dz. ew. nr 15, 136, 138, obręb 0006 Popiołki, dz. ew. nr 197,207, obręb 0012 Ptaki, dz. ew. nr 74, 198, obręb 0014 Samule, dz. ew. nr 433, obręb 0016 Szablaki, dz. ew. nr 169, 172, obręb 0017 Zimna, dz. ew. nr 292, 248, 249, 250, obręb 0021 |
| Szacowana wartość | 4 700 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2024 |
| Potencjalne źródła finansowania | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Rządowy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - poprawa funkcjonalności przestrzennej i gospodarczej - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci dojeżdżających do szkoły, - podniesienie standardu życia mieszkańców, - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, - poprawa estetyki drogi i otoczenia, - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wskaźniki produktu: długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej [km] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. III. Czyste środowisko. III.3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego, w tym dróg i ciągów pieszo-rowerowych. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej; Projekt nr 13: Poprawa jakości oświetlenia publicznego |

| Projekt nr 13: POPRAWA JAKOŚCI OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Na terenie gminy Turośl dominuje oświetlenie energochłonnymi, żarowymi źródłami światła. Część słupów nie jest wyposażona w odpowiednie urządzenia (brak opraw, źródeł światła i kabli zasilających) i nie jest dostosowana wyglądem do otoczenia. Wysokie zużycie energii do oświetlenia powoduje w efekcie, oprócz skutków środowiskowych, także niepotrzebne wysokie koszty eksploatacji. Prace polegać będą na wymianie światła na źródła charakteryzujące się dużą sprawnością i małym poborem energii oraz montażu nowych źródeł. W wyniku modernizacji zastosowane zostaną urządzenia sterujące do racjonalnego zarządzania i gospodarowania energią. W ramach modernizacji dokonana zostanie wymiana przestarzałej i awaryjnej infrastruktury oświetlenia drogi gminnej na odcinku około 6150 mb, drogi powiatowej na odcinku około 600 mb i drogi wojewódzkiej na odcinku około 250 mb. Łącznie modernizacją zostanie objęte 7000 mb oświetlenia ulicznego. Planowane jest także zgęszczenie oświetlenia z zastosowaniem najnowszej generacji energooszczędnych źródeł światła. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Cieciory, dz. ew. nr 229/1, 229/2, 230, obręb 0004 Dudy Nadrzeczne, dz.ew. nr 15, 136, 138, obręb 0006 Popiołki, dz.ew. nr 199, obręb 0012 Ptaki, dz. ew. nr 137/2, 106, 46, 170, 171, 172, 177, obręb 0014 Samule. dz. ew. nr 433, obręb 0016 Szablaki, dz. ew. nr 169, 172, 223/1, obręb 0017 Zimna, dz. ew. nr 267/1, 267/2, 292, obręb 0021 |
| Szacowana wartość | 660 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2024 |
| Potencjalne źródła finansowania | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, - wzrost poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców, - podniesienie standardu życia mieszkańców, - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, - zmniejszenie kosztów: energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz konserwacji instalacji oświetleniowej, - ilościowe i jakościowe dostosowanie oświetlenia ulicznego do aktualnie obowiązujących normatywów prawnych, - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku redukcji zużycia energii elektrycznej. Wskaźniki produktu: liczba zmodernizowanych źródeł światła [szt.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. III. Czyste środowisko. III.3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego, w tym dróg i ciągów pieszo-rowerowych. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej Projekt nr 12: Poprawa jakości infrastruktury drogowej |

| Projekt nr 14: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ PISA |  |
| --- | --- |
| Sfera | Społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna |
| Podmioty realizujące | Gmina Turośl |
| Zakres działań | Na terenie sołectwa znajduje się nieruchomość, która bezpośrednio graniczy z rzeką Pisa. Teren jest niezagospodarowany. Lokalni mieszkańcy, jak również goście odwiedzający tą miejscowość bardzo często korzystają z uroków rzeki Pisy (jedyny szlak wodny łączącym Mazury z Mazowszem) oraz tego terenu podczas wypoczynku letniego. Celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych. W ramach prac planowane są następujące zadania: - budowa przystani do cumowania kajaków na pomoście pływającym, - trap umożliwiający wejście na pomost, - pole do piłki siatkowej, - ławostoły, - suszarka do kajaków, - miejsce na ognisko, - przenośny węzeł sanitarny typu TOI-TOI, - kosze na odpady, - tablice informacyjno-promocyjne. |
| Beneficjenci | Mieszkańcy obszaru rewitalizacji: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna |
| Lokalizacja | Cieciory, dz. ew. nr 182, obręb 0004 |
| Szacowana wartość | 480 000 zł |
| Okres realizacji | 2019-2024 |
| Potencjalne źródła finansowania | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Rewitalizacja małej skali, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, środki własne gminy |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami powadzonych działań będzie: - podniesienie świadomości i standardu życia lokalnych mieszkańców - rozwój ruchu turystycznego, - popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej, - integrowanie środowiska turystycznego, - podniesienie walorów przyrodniczych gminy Turośl, - popularyzacja szlaków kajakowych, - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, - poprawa estetyki nieruchomości i otoczenia, - poprawa bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków wodnych, - rozwój produktu – turystycznego turystyki wodniackiej, - poznawanie walorów przyrodniczych w dorzeczu rzeki Pisa. Wskaźniki produktu: liczba odnowionych obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] |
| Spójność z celami i kierunkami rewitalizacji | I. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej I.2. Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału rolniczego i turystycznego. II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji II.1. Poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. II.2. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia obiektów kulturalnych, sakralnych, sportowych i turystycznych. III. Czyste środowisko. III.3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego, w tym dróg i ciągów pieszo-rowerowych. |
| Komplementarność projektów | Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie. |

# Indykatywne ramy finansowe

Ramy finansowe powinny wskazywać potencjalne źródła finansowe, z których mogą̨ być pozyskane środki na realizację projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podstawą do określenia ram finansowych powinny być: zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych projektów i przedsięwzięć, horyzont czasowy obowiązywania programu oraz przegląd instrumentów realizacyjnych występujących na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym.

Tabela nr 10 Indykatywne ramy finansowe

| Nazwa projektu | Szacowana wartość | Proponowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- |
| Projekt nr 1: Wiem więcej, mogę więcej | 500 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 475 000 zł, środki własne gminy – 25 000 zł |
| Projekt nr 2: Maluch+ | 360 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 342 000 zł, środki własne gminy – 18 000 zł |
| Projekt nr 3: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży | 700 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych – 595 000 zł środki własne gminy – 105 000 zł |
| Projekt nr 4: Integracja mieszkańców przez wspólne działanie | 50 000 zł | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (działanie M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna”, środki własne Gminy – 50 000 zł |
| Projekt nr 5: Jestem taki, jak Ty | 50 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – 85 000 zł środki własne gminy – 15 000 zł |
| Projekt nr 6: Zagospodarowanie przestrzeni w Cieciorach | 100 000 zł | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – 70 000 zł środki własne gminy – 30 000 zł |
| Projekt nr 7: Klub Integracji Społecznej w Ptakach | 140 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury y – 119 000 zł środki własne gminy – 21 000 zł |
| Projekt nr 8: Aktywny senior | 150 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 127 500 zł środki własne gminy – 22 500 zł |
| Projekt nr 9: Rozbudowa infrastruktury sportowej | 100 000 zł | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – 70 000 zł środki własne gminy – 30 000 zł |
| Projekt nr 10: Zagospodarowanie przestrzeni w Zimnej | 100 000 zł | Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie - Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – 70 000 zł środki własne gminy – 30 000 zł |
| Projekt nr 11: Poprawa jakości wody pitnej | 1 800 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Ochrona wody i gleb – 1 530 000 zł środki własne gminy – 270 000 zł |
| Projekt nr 12: Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 4 700 000 zł | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – 2 990 000 zł Rządowy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Środki własne gminy – 1 710 000 zł |
| Projekt nr 13: Poprawa jakości oświetlenia publicznego | 660 000 zł | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – 420 000 zł Środki własne gminy – 240 000 zł |
| Projekt nr 14: Zagospodarowanie terenu nad rzeką Pisa | 480 000 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 408 000 zł działanie 8.6. Rewitalizacja małej skali, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, środki własne gminy – 72 000 zł |

Dla projektów podstawowych założone indykatywne źródła finansowania obejmują współfinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym m.in. ze środków UE oraz krajowych). Projekty podstawowe będą realizowane także w przypadku braku środków zewnętrznych, w miarę możliwości finansowych Gminy. W przypadku projektów uzupełniających, analogicznie jak w przypadku projektów podstawowych, zostaną wykorzystane zewnętrzne, wspólnotowe mechanizmy finansowania, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności, fundusze publiczne krajowe, np. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również zostaną zaangażowane środki własne Gminy i fundusze prywatne zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i organizacji pozarządowych.

# Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji „Programu”. Na etapie opracowania „Programu” nie istniała możliwość oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięć uzupełniających.

I. Poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej

- Modernizacja i rozbudowa gminnych placówek oświatowych, dostosowanie do potrzeb edukacji przedszkolnej, wyposażenie w niezbędne pomoce szkolne, sale gimnastyczne, w szczególności w zakresie zajęć dodatkowych i sportowych.

- Organizacje pozarządowe. W ramach działań wspierana będzie działalność organizacji pozarządowych, akcje informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

- Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. W ramach działania podejmowane będą inicjatywy, mające na celu zainteresowanie historią, kulturą 
i lokalnymi tradycjami. Zakłada się organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych 
i edukacyjnych. Planuje się także realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Działania będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- Rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie dla projektów i inicjatyw w obszarze działalności gospodarczej, które łączą cele społeczne i ekonomiczne. Realizacja projektów będzie służyła budowaniu potencjału społecznego na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Istotną kwestią jest współpraca z władzami samorządowymi, tworzenie partnerstw dla realizacji określonych przedsięwzięć dla rozwoju lokalnego.

- Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy.

- Włączanie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych w prace związane z realizacją projektów podstawowych planowanych w ramach niniejszego „Programu”, które umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji do wykonywania pracy.

- Program stypendialny dla zdolnych uczniów. Opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego za wyniki w nauce.

II. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji

- Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i innych. W ramach planowanych przedsięwzięć zakłada się̨ poprawę̨ stanu technicznego budynków, remonty, naprawy, modernizacje, wyposażenie 
w odpowiednią infrastrukturę̨ techniczną, w tym termomodernizacje obiektów.

- Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych. Nadanie terenom funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych oraz miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców, w tym modernizacja istniejącej infrastruktury, drzewostanu, małej architektury, budowa miejsc odpoczynku (ławki, wiaty, ciągi piesze).

- Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla rozwoju turystyki rowerowej i kajakowej.

- Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i umożliwienia aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom.

- Wzbogacenie życia kulturalnego w obszarze rewitalizacji poprzez udostępnienie nowych form i aktywności kulturalnych.

III. Czyste środowisko

- Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. W ramach działań budowane będą nowe odcinki dróg, wymianie będzie podlegała nawierzchnia dróg i chodników oraz budowane będą ścieżki rowerowe.

- Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę̨ pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych.

- Sukcesywna wymiana azbestowo-cementowych pokryć dachowych.

# Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami rożnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w rożnych wymiarach:

- przestrzennej, oznaczającej konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 
i realizacji „Programu” wzajemnych powiązań pomiędzy projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji,

- problemowej, oznaczającej konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wzajemnie dopełniających się tematycznie, sprawiając, że „Program” będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich aspektach, tj. społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym,

- proceduralno-instytucjonalnej, tj. konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania „Programem”, który umożliwi efektywne współdziałanie rożnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur,

- międzyokresowej, czyli konieczności dokonania rozeznania, analizy i oceny oraz sformułowania wniosków odnośnie dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania „Programu”,

- źródeł finansowania zakłada, iż projekty rewitalizacyjne, wynikające z „Programu” zakładają konieczność uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.

Komplementarność przestrzenna

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie „Programu” na cały obszar, dotknięty stanem kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary, ani wystąpieniem negatywnych efektów społecznych. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów użyteczności publicznej, estetyki przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej, 
a także wyposażenia w infrastrukturę techniczną (drogi, oświetlenie i wodociągi). 
W „Programie” zaplanowano do realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Zakłada się, że ich realizacja w obszarze rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji obejmą swym zasięgiem obszar gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia 
i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, tereny gminnej przestrzeni publicznej, obiekty zabytkowe, jak i społecznej, prowadzącej do zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływanie na obszar rewitalizacji. Zakłada się, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenia pozytywnych wzorców na inne obszary Gminy Turośl.

Ponadto zaplanowano do realizacji szereg uzupełniających działań i projektów, których celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.

Komplementarność problemowa

Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest więc określenie pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów „Programu”. Skuteczna komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach „Programu” zostały zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się do powstania obszarów zdegradowanych na terenie Gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach „Programu”, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych.

Tabela nr 11 Komplementarność problemowa podstawowych projektów rewitalizacyjnych

| Problem / podobszar | Adamusy | Cieciory | Dudy Nadrzeczne | Popiołki | Ptaki | Samule | Szablaki | Zimna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyrównywanie szans rozwojowych dzieci | 3, 5, 9 |  | 3, 5, 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9 | 3, 5, 9 |
| zapewnienie opieki przedszkolnej | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| wzrost liczby osób starszych | 4, 5, 7, 8 | 4, 5, 6, 8 | 4, 5, 7, 8 | 4, 5, 7, 8 | 4, 5, 7, 8 |  | 4, 5, 7, 8 | 4, 5, 8, 10 |
| bezrobocie | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 | 1, 2, 6, 7, 10, 14 |
| odsetek osób korzystających z pomocy społecznej |  |  | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego | 12 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 | 12, 13 |
| brak miejsca do integracji | 7, 14 | 6, 14 | 7, 14 | 7, 14 | 7, 14 | 7, 14 | 7, 14 | 10, 14 |
| brak sieci wodociągowej |  |  | 11 |  | 11 | 11 |  |  |

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w „Programie”, charakteryzują się komplementarnością problemową. Zgłoszone projekty stanowią połączenie działań ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej z działaniami społecznymi, co zostało wykazane w charakterystyce planowanych przedsięwzięć. Warta podkreślenia jest komplementarność problemowa pomiędzy realizowanymi projektami. Wymienione projekty wykazują ścisły związek z przedsięwzięciami w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

W celu zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej konieczne jest umiejscowienie systemu zarządzania „Programem” w przyjętym w Gminie Turośl systemie zarządzania procesami. W zakresie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania 
i wdrażania „Programu”. Zaprojektowane procedury wdrażania „Programu” wymagają współdziałania w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą pracownicy Urzędu Gminy.

Komplementarność międzyokresowa

Zachowanie ciągłości programowej, polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013, ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Istotnym jest, aby przedsięwzięcia zrealizowane w latach poprzednich dopełnić projektami komplementarnymi, realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Projekty zaplanowane do realizacji w ramach „Programu” są komplementarne z dotychczas zrealizowanymi (tabela nr 12).

Tabela nr 12 Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gminę Turośl w latach 2007-2013

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość całkowita (zł) | Kwota dofinanso-wania (zł) | Wkład własny (zł) | Problemowy obszar tematyczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Przebudowa drogi gminnej nr 104440B Turośl - Nowa Ruda - Leman na odcinku w lokalizacji projektowej od km 0+000 do km 3+838” | 2008 – 2009 | 2 340 497 | 1 521 323 | 819 174 | jakość infrastruktury drogowej i oświetlenia publicznego |
| 2. | „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczno-wychowawcze w Gimnazjum w Turośli” | 2009 | 230 090 | 164 205 | 65 894 | wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, bezrobocie |
| 3. | „Budowa Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Turośli” | 2009 | 715 826 | 386 932 | 328 894 | brak miejsca do integracji, bezrobocie |
| 4. | „Przebudowa Boiska Sportowego w Turośli” | 2010-2011 | 268 017 | 150 000 | 118 017 | wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, bezrobocie |
| 5. | „Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Rudzie" | 2011 | 289 644 | 177 397 | 112 247 | brak miejsca do integracji, bezrobocie |
| 6. | „Przemóc Niemoc” | 2011-2012 | 124 153 | 109 349 | 14 804 | wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, bezrobocie, odsetek osób korzystających z pomocy społecznej |
| 7. | „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap I odcinek Łacha, Zimna, Leman” | 2012-2013 | 3 438 058 | 1 928 370 | 1 509 688 | brak sieci wodociągowej, bezrobocie |
| 8. | „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Turośl” | 2013 | 167 481 | 142 359 | 25 122,21 | wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, |
| 9. | „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap I odcinek Łacha, Zimna, Leman” | 2012-2014 | 2 211 558 | 1 230 629 | 980 929 | brak sieci wodociągowej, bezrobocie |
| 10. | „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Ksebki” | 2013-2014 | 1 365 873 | 769 906 | 595 967 | brak sieci wodociągowej, bezrobocie |

Komplementarność źródeł finansowania

Istotna jest zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania. Koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. W związku 
z powyższym na liście projektów podstawowych i komplementarnych ujętych w „Programie”, znajdują się przedsięwzięcia dotyczące sfery społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej, zapewniając tym samym koncentrację celów, ich wzajemne powiązanie i synergię. Należy podkreślić, że ujęte w „Programie” przedsięwzięcia zakładają spełnienie wymogu komplementarności źródeł finansowania, tj. wykorzystanie zewnętrznych, wspólnotowych mechanizmów finansowania, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności, funduszy publicznych krajowych, np. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również zaangażowanie środków własnych Gminy 
i funduszy prywatnych zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i organizacji pozarządowych.

# Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w proces rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wskazują na potrzebę określenia stopnia realizacji zasady partnerstwa i partycypacji 
w odniesieniu do programu rewitalizacji, zarówno na etapie jego przygotowania, jak również na etapach wdrażania i oceny jego efektów. Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się 
z zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych poziomach: wytyczania kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji przedsięwzięć i utrzymanie efektów zmian. Organizowanie społeczności lokalnej to proces wspierania ludzi w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ulepszania własnego środowiska, a także metoda działania, którego celem jest mobilizowanie społeczności do podejmowania niezbędnych wysiłków zmierzających do poprawy jej sytuacji.

Istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 
w sposób zapewniający udział interesariuszy. W katalogu interesariuszy wymieniono m.in.

- mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 
w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich interesariuszy. Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi potrzebami 
i oczekiwaniami, prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji oraz o przebiegu tego procesu,  inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, zapewnieniu udziału interesariuszy 
w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji programu rewitalizacji oraz zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Niniejszy „Program” został wypracowany przy współudziale interesariuszy przez samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę stanu w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zakładana jest współpraca wszystkich interesariuszy w trakcie realizacji i aktualizacji „Programu” 
z uwzględnieniem różnych poziomów ich zaangażowania – od informowania poprzez konsultacje aż do pełnej partycypacji oznaczającej aktywne uczestnictwo.

Interesariusze zostali zaangażowani we wszystkich etapach opracowania „Programu”.

Opracowanie „Programu”

Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu wspierania zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań przyjętych w „Programie rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023”, a także gwarantem powodzenia jego realizacji, zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem „Programu”, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Interesariusze zostali włączeni w proces opracowania diagnozy stanu, jak również wyboru obszaru rewitalizacji, mieli możliwość wskazania problemów, które występują w gminie, a także wskazania pożądanych kierunków działań w celu wyprowadzenia zdiagnozowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. Celem konsultacji było poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy.

Przygotowano ankiety, które zostały rozdystrybuowane wśród interesariuszy. Ankiety były dostępne w formie papierowej i elektronicznej. W ramach partycypacji społecznej wpłynęło 259 ankiet. W ramach partycypacji społecznej jako najistotniejsze problemy w sferze społecznej interesariusze wskazali odpływ młodych ludzi, starzejące się społeczeństwo oraz bezrobocie i ubóstwo. W kontekście zdiagnozowanych problemów konieczne jest podjęcie działań podnoszących atrakcyjność Gminy dla młodych rodzin z dziećmi oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i ubóstwa. Za nieistotne bądź umiarkowanie istotne interesariusze wskazali problemy w sferze przestępczości (wykres nr 31).

Wykres nr  31 Problemy w sferze społecznej zdiagnozowane przez interesariuszy

Dla ankietowanych najbardziej istotnym zjawiskiem w sferze gospodarczej jest brak wykwalifikowanej siły roboczej, a także brak odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak ofert pracy. 43% jako istotny wskazało niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz małą liczbę i słabą kondycję przedsiębiorstw.

Wykres nr  32 Problemy w sferze gospodarczej zdiagnozowane przez interesariuszy

Dla 56% ankietowanych najbardziej istotnym problemem w sferze środowiskowej jest niewystarczająca liczba przyłączy wodociągowych i jakość wody pitnej, gazowych, a następnie nagromadzenie wyrobów zawierających azbest. Dla ponad połowy ankietowanych umiarkowanie istotnym problemem jest zła jakość powietrza i mała liczba obszarów zielonych (wykres nr 33).

Wykres nr  33 Problemy w sferze środowiskowej zdiagnozowane przez interesariuszy

Dla 37% ankietowanych najbardziej istotnym negatywnym zjawiskiem w sferze funkcjonalno-przestrzennej jest brak lub zła jakość infrastruktury technicznej, w tym drogowej 
i wodociągowej, a także niewystarczające oświetlenie publiczne na terenie gminy. Istotnymi dla mieszkańców problemami jest brak lub zły stan zagospodarowania przestrzeni publicznej, oraz słabo rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Umiarkowanie istotnym problemem jest stan placówek edukacyjnych (wykres nr 34).

Wykres nr  34 Problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej zdiagnozowane przez interesariuszy

Dla 65% mieszkańców istotnym problemem w sferze technicznej jest brak rozwiązań energooszczędnych w budynkach oraz zły stan budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W ramach partycypacji społecznej mieszkańcy spośród wskazanych potrzeb 
i projektów rewitalizacyjnych mogli wybrać spośród wskazanych w trakcie warsztatów te, które są najbardziej istotne z punktu widzenia interesariuszy.

Wykres nr  35 Proponowane przez mieszkańców Gminy rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pożądane kierunki działań rewitalizacyjnych to przede wszystkim nowe miejsca do rekreacji i wspólnego spędzania wolnego czasu oraz rozbudowa sieci wodociągowej, 
a następnie poprawa jakości dróg i budowa ścieżek rowerowych. Podniesienie standardu wypoczynku i jakości przestrzeni publicznej stanowiło istotny aspekt rewitalizacji, wskazywany przez mieszkańców. 84% ankietowanych wskazało, że działania w ramach rewitalizacji powinny być skierowane przede wszystkim do rodzin.

Wśród ankietowanych 54% stanowiły kobiety, a 46% to mężczyźni. 42% ankiet została wypełniona przez osoby w wieku 35-49 lat, a kolejne 23% przez osoby w wieku 25-34 lata. Ponad połowa ankietowanych to osoby z wykształceniem średnim. 35% posiada zatrudnienie na umowę o pracę, 13% prowadzi własną działalność gospodarczą, a 12% to osoby bezrobotne.

Istotny element działań komunikacyjnych w ramach prac nad „Programem” stanowiły działania edukacyjne, dotyczące istoty procesu rewitalizacji, kierunków jej realizacji, a także możliwych do podjęcia działań rewitalizacyjnych i zasad ich prowadzenia. Wykorzystane zostały materiały tekstowe, prezentacje multimedialne oraz infografiki. Celem prowadzenia warsztatów dla interesariuszy było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag, a także zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W trakcie warsztatów potwierdzona została przez interesariuszy istotność wyboru obszaru rewitalizacji. Jednocześnie interesariusze proszeni o wskazanie aspektów, wymagających ich zdaniem poprawy, podnosili głównie zagadnienia związane z brakiem pracy. Istotnym problemem jest niewystarczająca liczba przyłączy wodociągowych, jakość infrastruktury drogowej i potrzeba zagospodarowania terenów publicznych na miejsce rekreacji i uprawiania sportu. Wszyscy zainteresowani prowadzeniem procesu rewitalizacji 
w Gminie Turośl zostali zaproszeni do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Lokalnym programie rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023”. Informację 
o możliwości zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, uwag i wniosków rozpowszechniono również za pośrednictwem plakatów, które zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach Gminy oraz 
w wybranych budynkach użyteczności publicznej.

W ramach partycypacji społecznej w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Turośl zorganizowany został spacer studyjny po obszarze zdegradowanym przewidzianym do rewitalizacji w gminie. W trakcie spaceru można było zapoznać się 
z obszarem wybranym do rewitalizacji oraz wyrazić opinie, co do miejsc wymagających podjęcia działań interwencyjnych. Zbierane były także wnioski i uwagi, a także propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wnioski z partycypacji społecznej, zarówno ankietyzacji, jak i kwestii podnoszonych 
w ramach spaceru studyjnego, zostały uwzględnione w opracowanym programie rewitalizacji, po przenalizowaniu ich spójności z celami oraz uwzględnieniu możliwości finansowania zgłaszanych projektów, a także ich znaczenia dla lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji.

W trakcie opracowywania „Programu” wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych:

- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,

- spotkania i warsztaty,

- spacery badawcze w miejscowościach obszaru rewitalizacji,

- ankiety,

- zbieranie uwag ustnych.

Wszelkie informacje dotyczące „Programu” zostały udostępnione na stronie internetowej gminy www.turosl.pl. W połączeniu z akcją informacyjną zrealizowaną w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu można przyjąć, że kolejne działania podejmowane przez władze Gminy Turośl będą się spotykały ze zrozumieniem interesariuszy. Na tym etapie udało się zbudować podstawę dla społecznego poparcia w procesie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących wdrażania „Programu”.

Wdrażanie i okresowa ocena „Programu”

Istotnym elementem powodzenia realizacji procesu wyprowadzania obszarów ze stanów kryzysowych jest włączenie mieszkańców Gminy Turośl na każdym etapie wdrażania i oceny okresowej postępów prac rewitalizacyjnych. Niezbędne jest zatem rozpoznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami.

Interesariusze rewitalizacji zostaną zaangażowani w proces zarządzania „Programem”, a także w proces monitorowania realizacji jego zapisów, zgodnie z zasadami zarządzania 
i oceny. Szeroko rozumiana partycypacja społeczna stanowi kluczowy element w ramach aktualizacji działań i projektowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Katalog działań obejmuje m.in.:

- powołanie Zespołu ds. rewitalizacji,

- cykliczne spotkania Zespołu ds. rewitalizacji otwarte dla potencjalnych zainteresowanych postępem prac,

- konsultacje społeczne dotyczące wyboru projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- opracowanie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Gminy Turośl,

- podnoszenie tematyki rewitalizacji w trakcie spotkań z mieszkańcami, także w ramach zebrań sołeckich,

- udostępnianie wniosków z posiedzeń Zespołu ds. rewitalizacji na stronie internetowej gminy, a co za tym idzie umożliwienie zapoznania się z postępami prac wszystkim zainteresowanym,

- udział w realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty sektora prywatnego,

- działalność organizacji pozarządowych i ich wsparcie dla podejmowanego procesu rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”,

- podejmowanie zadań rewitalizacyjnych w trakcie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych,

- organizację konkursów, wystaw, spotkań edukacyjnych,

- umieszczanie informacji o ogłaszanych przez odpowiednie jednostki naborach wniosków na realizację projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na stronie internetowej Gminy Turośl i w Biuletynie Informacji Publicznej,

- umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych.

Zaproponowane formy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obejmują zarówno działania informacyjne jak też konsultacje planowanych i podejmowanych działań władz lokalnych, a także działania dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska, w szczególności w odniesieniu do zgłaszanych 
i realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

# System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji

Zarządzanie procesem rewitalizacji ma na celu wdrażanie działań, aby możliwe było wyprowadzenie obszaru ze stanu degradacji, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców, przy zaangażowaniu interesariuszy i środków finansowych, pochodzących 
z różnych źródeł. Niniejszy „Program” będzie realizowany w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy. Odpowiedzialnym za realizację „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023” jest Wójt Gminy. We wdrażanie „Programu” zaangażowane zostaną m.in. następujące podmioty:

- Urząd Gminy w Turośli,

- jednostki organizacyjne gminy, w tym m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna,

- mieszkańcy i sołtysi,

- przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Turośl,

- Ochotnicze Straże Pożarne oraz inne organizacje pozarządowe i społeczne, działające na terenie Gminy Turośl,

- inne podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji.

Zaangażowanie różnych podmiotów we wdrażanie „Programu” prowadzi do wzajemnego uzupełniania się działań różnych instytucji zarówno na etapie opracowywania programu, jak i jego wdrażania i monitorowania postępów prac.

W ramach zarządzania działaniami, zaprojektowanymi w „Programie”, zarządzeniem Wójta Gminy Turośl zostanie powołany zespół programowo-doradczy, tj. Zespół ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wejdą delegowani przedstawiciele Urzędu Gminy, zajmujący się problematyką gospodarki komunalnej, edukacji, kultury, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz finansów, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych, które mają wpływ na realizację zadań własnych gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Przy powoływaniu członków Zespołu zostanie zachowana zasada równowagi i proporcji poszczególnych grup społecznych, przedstawicieli Gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Udział w pracach Zespołu ma charakter dobrowolny.

Wyniki prac Zespołu ds. Rewitalizacji będą przedmiotem analizy w ramach cyklicznych spotkań, odbywających się raz na pół roku w siedzibie Urzędu Gminy w Turośli. W ramach zespołu wybrany zostanie koordynator. Główne zadania Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji z ramienia Urzędu Gminy będą obejmowały:

- organizowanie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji,

- przygotowanie sprawozdań i raportów kontrolnych dla Wójta Gminy,

- współpraca z wszystkimi interesariuszami „Programu”,

- proponowanie aktualizacji zapisów dokumentu,

- koordynacja zarządzanie zgłaszaniem projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- działania informacyjne,

- działania edukacyjne.

Wyznaczenie Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach struktur Urzędu Gminy wynika z faktu, iż samorząd gminny koordynuje proces rewitalizacji jako zadanie własne gminy i będzie zaangażowany w realizację projektów rewitalizacyjnych. Istotną kwestią w realizacji wyznaczonych kierunków działań jest ich implementacja do uchwalanego prawa miejscowego oraz uwzględnienie w dokumentach strategicznych.

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów niniejszego „Programu” powinny być upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turośl.

Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących kanałów informacyjnych, tj. w formie wymiany stanowisk, w tym w formie elektronicznej na uprzednio uzgodnione między interesariuszami adresy poczty elektronicznej, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Turośl, na stronie internetowej gminy („Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Turośl na lata 2017-2023”, skład Zespołu ds. Rewitalizacji, formularz do zgłaszania wniosków i uwag, informacje na temat wdrażania procesu rewitalizacji oraz zaproszenia na wydarzenia dotyczące rewitalizacji), elektroniczną skrzynkę pocztową zespołu, a także w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez Urząd Gminy oraz organizacje pozarządowe.

# System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu „Programu”

„Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Turośl na lata 2017-2023” będzie podlegał ocenie aktualności i stopnia realizacji. W pierwszej kolejności sprawdzeniu będzie podlegało, czy zapisy „Programu” są aktualne, tj. czy odpowiadają stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń, mających znaczenie dla realizacji „Programu”. Następnie zbadane zostanie, w jakim stopniu działania zaplanowane w „Programie” zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Kontrolne wyniki oceny realizacji „Programu” powinny być opracowywane co rok przez Zespół ds. Rewitalizacji jako raport z podjętych działań, który przedkładany będzie Wójtowi Gminy Turośl. Raport z podjętych działań będzie zawierał podsumowanie roczne oraz propozycje ewentualnych zmian do wprowadzenia. Uzyskane wyniki umożliwią̨ ocenę skuteczności zaplanowanych działań rewitalizacyjnych w celu porównania aktualnych wartości wskaźników z wartościami bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu. Ocena realizacji „Programu” będzie zawierała odniesienie do danych porównawczych z obszaru gminy, pozwalających na ocenę procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Analizie poddane zostaną wskaźniki rezultatu poszczególnych projektów. Proponowane wskaźniki monitorowania realizacji celów założonych w „Programie” zostały zestawione 
w tabeli nr 13 i odnoszą się do obszaru rewitalizacji.

Tabela nr 13 Wskaźniki monitorowania realizacji „ Programu rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023”

| Lp. | Cel rewitalizacji | Wskaźnik | Oczekiwany trend | Wartość docelowa | Źródło danych i sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej | liczba osób objętych wsparciem w programie dla bezrobotnych [os.] | wzrost | 40 | Urząd Gminy Turośl, Powiatowy Urząd Pracy Analiza danych: corocznie |
| 2 |  | liczba dzieci do lat 3 objętych opieką [os.] | wzrost | 20 | Urząd Gminy Turośl, Zespół Obsługi Szkół w Turośli Analiza danych: corocznie |
| 3 |  | liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych [os.] | wzrost | 260 | Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Gminy Turośl i szkoły na terenie gminy Analiza danych: corocznie |
| 4 |  | liczba osób biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych [os.] | wzrost | 500 | Urząd Gminy Turośl, Gminny Ośrodek Kultury Analiza danych: corocznie |
| 5 |  | liczba osób objętych wsparciem w programie reintegracji | spadek | 20 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli Analiza danych: corocznie |
| 6 |  | liczba osób objętych wsparciem w programie sportowym [os.] | wzrost | 300 | Urząd Gminy Turośl, Gminny Ośrodek Kultury Analiza danych: corocznie |
| 7 |  | udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] | spadek | 12% | Urząd Gminy Turośl, Powiatowy Urząd Pracy Analiza danych: corocznie |
| 8 |  | odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem [%] | spadek | 45% | Urząd Gminy Turośl, Powiatowy Urząd Pracy Analiza danych: corocznie |
| 9 |  | liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców [os.] | spadek | 28,2 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli Analiza danych: corocznie |
| 10 | Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji | liczba wspartych obiektów infrastruktury [szt.] | wzrost | 1 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |
| 11 |  | liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] | wzrost | 5 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |
| 12 | Czyste środowisko | długość wybudowanych dróg lokalnych [km] | wzrost | 8,5 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |
| 13 |  | długość sieci wodociągowej [km] | wzrost | 10,5 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |
| 14 |  | liczba przyłączy wodociągowych [szt.] | wzrost | 120 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |
| 15 |  | liczba zmodernizowanych źródeł światła [szt.] | wzrost | 150 | Urząd Gminy Turośl Analiza danych: corocznie |

Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych, udostępnionych przez:

- wydziały Urzędu Gminy w Turośli,

- jednostki organizacyjne, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli,

- Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie,

- Komendę Powiatową Policji w Kolnie,

- innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnić partycypacyjny charakter tego procesu. „Raport z podjętych działań” będzie opracowywany corocznie. Po akceptacji „Raportu z podjętych działań” przez Wójta Gminy, zostanie on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki promocji, jest rozwój zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału w decyzjach oraz odpowiedzialności za powodzenie realizacji „Programu”. W założeniach polityka promocji „Programu” powinna przybliżać mieszkańcom korzyści, jakie mogą być osiągnięte dzięki procesowi rewitalizacji, udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzać partnerów programu do wyrażania własnych opinii, zachęcać do przedstawiania własnych projektów. Nowe przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w „Programie”. Włączenie nowych inicjatyw do „Programu” jest uwarunkowane możliwościami finansowania, uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów rewitalizacji.

Aktualizacja zapisów niniejszego dokumentu w przypadku zmiany warunków wewnętrznych bądź zewnętrznych, mających wpływ na realizację zaplanowanych działań 
i wyników podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wymaga zgłoszenia w formie raportu zmian do Wójta Gminy przez Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji. Aktualizacja „Programu” będzie się odbywała co 3 lata. Opracowany projekt aktualizacji będzie poddany procesowi partycypacji społecznej wraz z uwzględnieniem wymogów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wszelkie zmiany w dokumencie, zgłoszone Wójtowi Gminy, zostaną wprowadzone stosowną uchwałą Rady Gminy po wypełnieniu odpowiednich procedur i uzyskaniu opinii właściwych Organów.

# Ocena oddziaływania na środowisko

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programów rewitalizacji wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

W ramach opracowania projektu „Programu” Wójt Gminy Turośl pismem z 2 listopada 2017 r. o znaku PBŚ.6121.1.2017 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Białymstoku z wnioskiem w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023”. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z 14 listopada 2017 r. o znaku WPN.410.3.56.2017.AR wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Turośl.

# Wykorzystane źródła danych

Akty prawne

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2017, poz. 1023.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U 2011, nr 209, poz. 1245.

Pozostałe źródła

- Dane Państwowej Komisji Wyborczej, dostępne: http://pkw.gov.pl.

- Dane Banku Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dostępne: www.stat.gov.pl

- Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009.

- Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl.

- Parysek J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

- Pluta W., 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.

- Szymla Z., 2000. Determinanty rozwoju regionalnego. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.

- Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015 [dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2013-i-2014,1,6.html]

- Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej Warszawa, 2016. Dostępny: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

- Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, 2013, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.

- Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dostępne: https://www.mr.gov.pl/media/23916/Wytycznedotrewitalizacjipoaktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf

- Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 [dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zasady-metodyczne-statystyki-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,1.html]

# Załączniki

Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 2 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

# Spis tabel, wykresów, map i załączników

Tabela nr 1 Jednostki urbanistyczne Gminy Turośl	10

Tabela nr 2 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę społeczną Gminy Turośl	33

Tabela nr 3 Świetlice wiejskie w Gminie Turośl	48

Tabela nr 4 Miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców	48

Tabela nr 5 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną Gminy Turośl	52

Tabela nr 6 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru zdegradowanego	52

Tabela nr 7 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru rewitalizacji	54

Tabela nr 8 Problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji	69

Tabela nr 9 Cele i kierunki działań stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane  w obszarze rewitalizacji	73

Tabela nr 10 Indykatywne ramy finansowe	93

Tabela nr 11 Komplementarność problemowa podstawowych projektów rewitalizacyjnych	99

Tabela nr 12 Zestawienie projektów zrealizowanych przez Gminę Turośl w latach 2007-2013	101

Tabela nr 13 Wskaźniki monitorowania realizacji „ Programu rewitalizacji Gminy Turośl na lata 2017-2023”	112

Wykres nr  1 Liczba ludności Gminy Turośl w latach 1995-2016	12

Wykres nr  2 Struktura wiekowa mieszkańców gminy	12

Wykres nr  3 Przyrost naturalny w latach 1995-2016	13

Wykres nr  4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Turośl w latach 2002-2016	13

Wykres nr  5 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców	14

Wykres nr  6 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców	15

Wykres nr  7 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców Gminy Turośl  w wieku produkcyjnym w latach 2003-2016	16

Wykres nr  8 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym	17

Wykres nr  9 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem	18

Wykres nr  10 Odsetek osób z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogółem	19

Wykres nr  11 Odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem	19

Wykres nr  12 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej mieszkańców Gminy Turośl w latach 2009-2015	21

Wykres nr  13 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych	22

Wykres nr  14 Odsetek dzieci objętych dożywianiem w szkole	23

Wykres nr  15 Liczba osób pobierających zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego w przeliczeniu na 100 mieszkańców	24

Wykres nr  16 Liczba wykroczeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostek urbanistycznych (WS10)	25

Wykres nr  17 Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych  w szkołach gminnych	27

Wykres nr  18 Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych w stosunku do liczby chętnych w szkołach podstawowych	28

Wykres nr  19 Liczba organizacji pozarządowych i grup lokalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców	31

Wykres nr  20 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2002-2016	35

Wykres nr  21 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym	37

Wykres nr  22 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2010-2016	37

Wykres nr  23 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym	38

Wykres nr  24 Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon w latach 2010-2016 w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym	39

Wykres nr  25 Saldo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze Regon  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym	39

Wykres nr  26 Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych	40

Wykres nr  27 Odsetek osób segregujących odpady (WŚ1)	43

Wykres nr  28 Ilość wykorzystywanych wyrobów azbestowo-cementowych na 1 mieszkańca	44

Wykres nr  29 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (WF1)	47

Wykres nr  30 Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. (WT1)	49

Wykres nr  31 Problemy w sferze społecznej zdiagnozowane przez interesariuszy	105

Wykres nr  32 Problemy w sferze gospodarczej zdiagnozowane przez interesariuszy	105

Wykres nr  33 Problemy w sferze środowiskowej zdiagnozowane przez interesariuszy	106

Wykres nr  34 Problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej zdiagnozowane przez interesariuszy	106

Wykres nr  35 Proponowane przez mieszkańców Gminy rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych	107

Mapa nr  1 Gęstość zaludnienia w jednostkach urbanistycznych Gminy Turośl	11

Mapa nr  2 Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Turośl	34

Mapa nr  3 Obszar zdegradowany na terenie Gminy Turośl	53

Mapa nr  4 Obszar rewitalizacji Gminy Turośl	55

Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji	117

Załącznik nr 2 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku	118

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2017, poz. 1023.

Regulamin Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin 
z województwa podlaskiego - edycja II.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dostępne: https://www.mr.gov.pl/media/23916/Wytycznedotrewitalizacjipoaktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf

Tamże

Uchwała nr XII/58/16 Rady Gminy Turośl z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku.

Uchwała Nr IH/17/2002 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośl oraz Uchwałą Nr XXVI/129/17 Rady Gminy Turośl z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośl.

Uchwała Nr XIII/104/17 Rady Gminy Turośl z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośl na lata 2017-2025.

Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009.

Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 [dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zasady-metodyczne-statystyki-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,1.html]

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 
z późn. zm.

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2013-i-2014,1,6.html]

Tamże

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1769.

Uchwała nr XXI/99/17 Rady Gminy Turośl z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Turośl na lata 2017-2019.

Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2017 r., poz. 489 
z późn. zm.

Dz.U. z 2015 r. poz. 1390.

Uchwała nr XXI/101/17 Rady Gminy Turośl z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2025.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U 2011, nr 209, poz. 1245.

Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018.

Definicja za encyklopedią PWN.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.

Dz. U. z 2016r. poz. 1218 z późn.zm.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl

Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2016 roku, dostępna: http://www.wios.bialystok.pl/pdf/ocena_stref_2016_OK%20_podlaskie.pdf

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1289.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014 r., poz. 1923.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 
z późn. zm.

Dane Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. z 2017 r., poz. 130 
z późn. zm.

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, op. cit.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit.

Tamże

Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej Warszawa, 2016. Dostępny: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktyczny
komentarz.pdf